## 表紙
○○システム WBS
| 作成者 | 浅井
作成日
| 作成者 | 斎藤
最終更新日
文書番号
株式会社コントソ

## 内容
大項目 | 中項目 | 項番 | タスク | 予定 |  |  | 実績 |  |  |  | 進捗率 | 先行タスク | 担当者 | ステータス | スケジュール
[15 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  |  | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 遅延日数 |  |  |  |  | 6/30週 | 7/7週 | 7/14週 | 7/21週 | 7/28週 | 8/4週 | 8/11週 | 8/18週 | 8/25週 | 9/1週 | 9/8週 | 9/15週 | 9/22週 | 9/29週 | 10/6週 | 10/13週 | 10/20週 | 10/27週 | 11/3週 | 11/10週 | 11/17週 | 11/24週 | 12/1週 | 12/8週 | 12/15週 | 12/22週 | 12/29週 | 1/5週 | 1/12週 | 1/19週 | 1/26週
マイルストーン
設計 |  | A-001
| 基本設計 | A-002 | 仕様確定
|  | A-003 | WBS作成 | [8 empty] | A-002
|  | A-004 | 基本設計書 作成 | [8 empty] | A-002
|  | A-005 | 基本設計書 内部レビュー | [8 empty] | A-004
|  | A-006 | 基本設計書 修正 | [8 empty] | A-005
|  | A-007 | 基本設計書 顧客レビュー | [8 empty] | A-006
| 移行設計 | A-008 | 本番切替計画書 作成支援 | [8 empty] | A-999
|  | A-009 | 本番切替計画書 内部レビュー
|  | A-010 | 本番切替計画書 修正
|  | A-011 | 本番切替計画書 顧客レビュー
|  | A-012 | 移行計画書 作成
|  | A-013 | 移行計画書 内部レビュー | [8 empty] | A-007
|  | A-014 | 移行計画書 修正 | [8 empty] | A-013
|  | A-015 | 移行計画書 顧客レビュー | [8 empty] | A-014
| 詳細設計 | A-016 | 詳細設計書（AA機能,BB機能） 作成 | [8 empty] | A-007
|  | A-017 | 詳細設計書（AA機能,BB機能） 内部レビュー | [8 empty] | A-016
|  | A-018 | 詳細設計書（CC機能,DD機能） 作成 | [8 empty] | A-017
|  | A-019 | 詳細設計書（CC機能,DD機能） 内部レビュー | [8 empty] | A-018
製造 |  | A-020
| 開発 | A-021 | 開発環境構築 | [8 empty] | A-019
|  | A-022 | コーディング（AA機能） | [8 empty] | A-021
|  | A-023 | コーディング（BB機能） | [8 empty] | A-022
|  | A-024 | コーディング（CC機能） | [8 empty] | A-023
|  | A-025 | コーディング（DD機能） | [8 empty] | A-024
| 単体テスト |  | 単体テスト項目書 作成
単体テスト項目書 内部レビュー
単体テスト項目書 修正
単体テスト項目書 品質指標作成
単体テスト実施
コード 修正
単体テスト 再実施
コード 再修正
単体テスト 再々実施
単体テスト エビデンス整理
単体テスト結果報告書 作成
単体テスト結果報告書 内部レビュー
結合テスト
| テスト計画 |  | テスト計画書 作成支援
テスト計画書 内部レビュー
テスト計画書 修正
テスト計画書 顧客レビュー
内部結合テスト計画書 作成
内部結合テスト計画書 内部レビュー
内部結合テスト計画書 修正
内部結合テスト計画書 顧客レビュー
内部結合テスト項目書 作成
内部結合テスト項目書 内部レビュー
内部結合テスト項目書 修正
内部結合テスト項目書 顧客レビュー
| 内部結合テスト実施 |  | 内部結合テスト 環境構築
内部結合テスト 実施
コード改修
内部結合テスト 再実施
内部結合テスト エビデンス整理
| 報告書作成 |  | 内部結合テスト 結果報告書 作成
内部結合テスト 結果報告書 内部レビュー
| テスト支援 |  | 外部結合テスト項目書 作成支援
外部結合テスト 実施支援
外部結合テスト 結果報告書 顧客レビュー
総合テスト（ST）
| テスト支援 |  | システムテスト計画書 作成支援
システムテスト計画書 顧客レビュー
システムテスト項目書 作成支援
UAT環境構築手順書 作成
UAT環境構築手順書 内部レビュー
UAT環境構築手順書 修正
UAT環境構築手順書 顧客レビュー
UAT環境構築 資材準備
UAT環境構築・リリース
システム間連携テスト
システムテスト 実施
システムテスト 翌日待機
システムテスト 結果整理
システムテスト 結果報告書 作成支援
|  | A-999 | システムテスト 結果報告書 顧客レビュー
受入テスト
| UAT |  | UAT支援
教育（移管）
| 運用設計書 |  | 運用設計書 作成
運用設計書 内部レビュー
運用設計書 修正
運用設計書 顧客レビュー
運用設計書 再修正
運用設計書 再顧客レビュー
| 操作手順書 |  | 操作手順書 作成
操作手順書 内部レビュー
操作手順書 修正
操作手順書 顧客レビュー
操作手順書 再修正
操作手順書 再顧客レビュー
切替
| 本番切替 |  | 本番環境導入手順書 作成
本番環境導入手順書 内部レビュー
本番環境導入手順書 修正
本番環境導入手順書 顧客レビュー
本番切替 資材準備
本番切替 作業リハーサル
本番切替・データ移行
本番切替後立会
本番切替作業結果整理
本番切替作業結果報告書 作成
本番切替作業結果報告書 内部レビュー
本番切替作業結果報告書 修正
本番切替作業結果報告書 顧客レビュー
クロージング
| 納品 |  | 納品物整理
納品
検収書発行
| 検収 |  | 検収書受領
請求書作成
請求書送付

## 【設定】
文書番号 |  | メンバー | 進捗
文書名 | WBS | 浅井 | 000%: 未着手
会社名 | 株式会社コントソ | 斎藤 | 010%: 着手済
プロジェクト名 | ○○システム構築 | 玉井 | 050%: 作業中
システム名 | ○○システム | 木村 | 070%: レビュー待ち
|  | 横川 | 080%: 修正中
|  | 沖 | 090%: 再レビュー待ち
|  | 堤 | 100%: 完了
開始日 | 2025-07-01 | 武内
終了日 | 2026-01-31 | 森谷
赤井