## 工程定義
工程 | 準委任契約 |  | 請負契約 | [5 empty] | 準委任契約
| 要求定義 |  | 設計・構築フェーズ |  |  | テストフェーズ |  |  | 移行フェーズ |  |  |  | 運用保守フェーズ
| 要求分析 | システム要件定義 | 外部設計 | 内部設計 | ソフトウェア開発 | 単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト | トレーニング | 移行リハーサル | リリース | 運用保守
作業内容 | 現業部門へのインタビュー実施により、既存業務のフローおよび課題を洗い出し、業務フローの改善内容を検討する。検討結果を受けて、新業務フローを実現するために構築するシステムのスコープや要求仕様を明確化し、関係者間で合意する | 要求仕様に基づいて、構築するシステムに求められる機能要件、非機能要件を明確化し、要件定義書にまとめる | 画面、帳票、データモデル、外部連携のためのインターフェース、バッチ処理などに関するシステム設計を行う | 機能、非機能（権限、セキュリティ、パフォーマンス）、テーブル、インターフェースなどに関する詳細設計を行う | プログラム開発およびデータベース構築を行う | 機能ごとに、詳細設計に基づいて不具合なく動作することを検証する | 機能同士を連携させて、基本設計に基づいて不具合なく動作することを検証する | すべての機能を連携させた状態で、要件定義に基づいて不具合なく動作することを検証する | システムが要件を満たす機能およびパフォーマンスを有しているかユーザーが検証する | システム利用者および管理者に対して教育を行う | リリースに向けて手順や移行データの準備および検証を行う | システムの本運用を開始する | システムの監視や、利用者からの問い合わせへの対応を行う
成果物 | ・要求仕様書 ・業務フロー図 | ・要件定義書 ・システム機能一覧 ・画面一覧 ・帳票一覧 … | ・基本設計書 ・画面定義書 ・画面遷移図 ・帳票定義書 ・テーブル定義書 ・バッチ定義書 … | ・詳細設計書 ・パラメーターシート … | ・ソースコード | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 | ・操作手順書
開始条件
終了条件
承認者