## 表紙
○○システム WBS
| 作成者 | 浅井
作成日
| 作成者 | 斎藤
最終更新日
文書番号
株式会社コントソ

## 変更履歴
WBS |  |  |  | プロジェクト名 |  | ○○システム構築 |  |  | システム名 | ○○システム
変更履歴 |  |  |  | バージョン |  | 0.1 | 最終更新日 |  | 2023-01-23 | 最終更新者 | 浅井
| 項番 | 作成／更新日 | 作成／更新者 |  | 更新箇所 |  |  | 更新内容
| 1 | 2023-12-23 | 浅井
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 内容
WBS | [7 empty] | プロジェクト名 | ○○システム構築 |  | システム名 | ○○システム | [9 empty] | 2025-07-01
タスク一覧 | [7 empty] | バージョン | 0.1 | 最終更新日 | 2023-01-23 | 最終更新者 | 浅井 | [8 empty] | 2025-09-30
[22 empty] | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | 13w | 14w | 15w | 16w | 17w | 18w | 19w | 20w | 21w | 22w | 23w | 24w | 25w | 26w | 27w | 28w | 29w | 30w | 31w | 32w | 33w | 34w | 35w | 36w | 37w | 38w | 39w | 40w | 41w | 42w | 43w | 44w | 45w | 46w | 47w | 48w | 49w | 50w
| 項番 |  |  |  | タスク | [8 empty] | 担当 | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29
[14 empty] | 貴社 |  |  | 当社
[14 empty] | 赤井 | 森谷 | 武内 | 浅井 | 斎藤 | 玉井 | 木村 | 横川
| 0 | 0 | 0 |  | マイルストーン | [16 empty] | 2025-06-30: □□□□□
|  | 0 | 1 | 0-001 |  |  | システム構成図 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 2 | 0-002 |  |  | システム構成図 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 3 | 0-003 |  |  | プロジェクト計画書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 4 | 0-004 |  |  | プロジェクト計画書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 5 | 0-005 |  |  | 要件定義書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 6 | 0-006 |  |  | 要件定義書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 7 | 0-007 |  |  | 基本設計書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 8 | 0-008 |  |  | 基本設計書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 9 | 0-009 |  |  | 詳細設計書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 10 | 0-010 |  |  | 詳細設計書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 11 | 0-011 |  |  | テスト仕様書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 12 | 0-012 |  |  | テスト仕様書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 13 | 0-013 |  |  | 検証環境構築完了 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 14 | 0-014 |  |  | 本番環境構築完了 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 15 | 0-015 |  |  | パラメーターシート 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 16 | 0-016 |  |  | パラメーターシート 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 17 | 0-017 |  |  | 運用手順書 審査 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 18 | 0-018 |  |  | 運用手順書 納品 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 19 | 0-019 |  |  | 本番リリース | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 20 | 0-020 |  |  | 運用開始 | [6 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 21 | 0-021 | [9 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 22 | 0-022 | [9 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
|  | 0 | 23 | 0-023 | [9 empty] | A | R | C | I | I | I | I | I
| 1 | 1 | 0 |  | システム構成図
|  | 1 | 1 | 1-001 |  |  | 作成・修正 | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 2 | 1-002 |  |  | 内部レビュー | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 3 | 1-003 |  |  | レビュー | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 4 | 1-004 |  |  | 承認 | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 5 | 1-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 6 | 1-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 1 | 7 | 1-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 2 | 2 | 0 |  | プロジェクト計画書
|  | 2 | 1 | 2-001 |  |  | 作成・修正 | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 2 | 2-002 |  |  | 内部レビュー | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 3 | 2-003 |  |  | レビュー | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 4 | 2-004 |  |  | 承認 | [6 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 5 | 2-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 6 | 2-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 2 | 7 | 2-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 3 | 3 | 0 |  | 要件定義書
|  | 3 | 1 | 3-001 |  |  | 作成・修正
|  | 3 | 2 | 3-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 3 | 3 | 3-003 |  |  | レビュー
|  | 3 | 4 | 3-004 |  |  | 承認
|  | 3 | 5 | 3-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 3 | 6 | 3-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 3 | 7 | 3-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 4 | 4 | 0 |  | 基本設計書
|  | 4 | 1 | 4-001 |  |  | 作成・修正
|  | 4 | 2 | 4-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 4 | 3 | 4-003 |  |  | レビュー
|  | 4 | 4 | 4-004 |  |  | 承認
|  | 4 | 5 | 4-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 4 | 6 | 4-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 4 | 7 | 4-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 5 | 5 | 0 |  | 詳細設計書
|  | 5 | 1 | 5-001 |  |  | 作成・修正
|  | 5 | 2 | 5-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 5 | 3 | 5-003 |  |  | レビュー
|  | 5 | 4 | 5-004 |  |  | 承認
|  | 5 | 5 | 5-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 5 | 6 | 5-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 5 | 7 | 5-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 6 | 6 | 0 |  | パラメーターシート
|  | 6 | 0 |  |  | 構築前
|  | 6 | 1 | 6-001 |  |  | 作成・修正
|  | 6 | 2 | 6-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 6 | 3 | 6-003 |  |  | レビュー
|  | 6 | 4 | 6-004 |  |  | 承認
|  | 6 | 4 |  |  | 構築後
|  | 6 | 5 | 6-005 |  |  | 作成・修正
|  | 6 | 6 | 6-006 |  |  | 内部レビュー
|  | 6 | 7 | 6-007 |  |  | レビュー
|  | 6 | 8 | 6-008 |  |  | 承認
| 7 | 7 | 0 |  | プログラム開発・単体テスト
|  | 7 | 1 | 7-001 |  |  | 実装・単体テスト
|  | 7 | 2 | 7-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 7 | 3 | 7-003 |  |  | レビュー
|  | 7 | 4 | 7-004 |  |  | 承認
|  | 7 | 5 | 7-005 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 7 | 6 | 7-006 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 7 | 7 | 7-007 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 8 | 8 | 0 |  | テスト仕様書
|  | 8 | 0 |  |  | ○○機能
|  | 8 | 1 | 8-001 |  |  | 作成・修正
|  | 8 | 2 | 8-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 8 | 3 | 8-003 |  |  | レビュー
|  | 8 | 4 | 8-004 |  |  | 承認
|  | 8 | 4 |  |  | ○△機能
|  | 8 | 5 | 8-005 |  |  | 作成・修正
|  | 8 | 6 | 8-006 |  |  | 内部レビュー
|  | 8 | 7 | 8-007 |  |  | レビュー
|  | 8 | 8 | 8-008 |  |  | 承認
|  | 8 | 8 |  |  | ○□機能
|  | 8 | 9 | 8-009 |  |  | 作成・修正
|  | 8 | 10 | 8-010 |  |  | 内部レビュー
|  | 8 | 11 | 8-011 |  |  | レビュー
|  | 8 | 12 | 8-012 |  |  | 承認
|  | 8 | 12 |  |  | □△機能
|  | 8 | 13 | 8-013 |  |  | 作成・修正
|  | 8 | 14 | 8-014 |  |  | 内部レビュー
|  | 8 | 15 | 8-015 |  |  | レビュー
|  | 8 | 16 | 8-016 |  |  | 承認
| 9 | 9 | 0 |  | 運用手順書
|  | 9 | 0 |  |  | システム運用手順書
|  | 9 | 1 | 9-001 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 2 | 9-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 3 | 9-003 |  |  | レビュー
|  | 9 | 4 | 9-004 |  |  | 承認
|  | 9 | 4 |  |  | バッチ処理起動／終了手順書
|  | 9 | 5 | 9-005 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 6 | 9-006 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 7 | 9-007 |  |  | レビュー
|  | 9 | 8 | 9-008 |  |  | 承認
|  | 9 | 8 |  |  | 操作手順書
|  | 9 | 9 | 9-009 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 10 | 9-010 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 11 | 9-011 |  |  | レビュー
|  | 9 | 12 | 9-012 |  |  | 承認
|  | 9 | 12 |  |  | バックアップ／リストア手順書
|  | 9 | 13 | 9-013 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 14 | 9-014 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 15 | 9-015 |  |  | レビュー
|  | 9 | 16 | 9-016 |  |  | 承認
|  | 9 | 16 |  |  | セキュリティ設定手順書
|  | 9 | 17 | 9-017 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 18 | 9-018 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 19 | 9-019 |  |  | レビュー
|  | 9 | 20 | 9-020 |  |  | 承認
|  | 9 | 20 |  |  | データベース操作手順書
|  | 9 | 21 | 9-021 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 22 | 9-022 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 23 | 9-023 |  |  | レビュー
|  | 9 | 24 | 9-024 |  |  | 承認
|  | 9 | 24 |  |  | サーバー運用監視手順書
|  | 9 | 25 | 9-025 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 26 | 9-026 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 27 | 9-027 |  |  | レビュー
|  | 9 | 28 | 9-028 |  |  | 承認
|  | 9 | 28 |  |  | パッチファイル適用手順書
|  | 9 | 29 | 9-029 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 30 | 9-030 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 31 | 9-031 |  |  | レビュー
|  | 9 | 32 | 9-032 |  |  | 承認
|  | 9 | 32 |  |  | ログ分析手順書
|  | 9 | 33 | 9-033 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 34 | 9-034 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 35 | 9-035 |  |  | レビュー
|  | 9 | 36 | 9-036 |  |  | 承認
|  | 9 | 36 |  |  | 保守／問い合わせ先一覧
|  | 9 | 37 | 9-037 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 38 | 9-038 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 39 | 9-039 |  |  | レビュー
|  | 9 | 40 | 9-040 |  |  | 承認
|  | 9 | 40 |  |  | データアップロード手順書
|  | 9 | 41 | 9-041 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 42 | 9-042 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 43 | 9-043 |  |  | レビュー
|  | 9 | 44 | 9-044 |  |  | 承認
|  | 9 | 44 |  |  | データダウンロード手順書
|  | 9 | 45 | 9-045 |  |  | 作成・修正
|  | 9 | 46 | 9-046 |  |  | 内部レビュー
|  | 9 | 47 | 9-047 |  |  | レビュー
|  | 9 | 48 | 9-048 |  |  | 承認
| 10 | 10 | 0 |  | 開発環境構築
|  | 10 | 1 | 10-001 |  |  | Azureアカウント作成
|  | 10 | 2 | 10-002 |  |  | ロール作成・設定
|  | 10 | 3 | 10-003 |  |  | VNet作成・設定
|  | 10 | 4 | 10-004 |  |  | ストレージアカウント作成・設定
|  | 10 | 5 | 10-005 |  |  | Function App作成・設定
|  | 10 | 6 | 10-006 |  |  | BLOBストレージデータ格納
|  | 10 | 7 | 10-007 |  |  | Azure monitor設定
|  | 10 | 8 | 10-008 |  |  | Log Analyticsワークスペース設定
|  | 10 | 9 | 10-009 |  |  | Azure Resource Managerテンプレート作成・設定
|  | 10 | 10 | 10-010 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 10 | 11 | 10-011 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 10 | 12 | 10-012 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 11 | 11 | 0 |  | 検証環境構築
|  | 11 | 1 | 11-001 |  |  | Azureアカウント作成
|  | 11 | 2 | 11-002 |  |  | ロール作成・設定
|  | 11 | 3 | 11-003 |  |  | VNet作成・設定
|  | 11 | 4 | 11-004 |  |  | ストレージアカウント作成・設定
|  | 11 | 5 | 11-005 |  |  | Function App作成・設定
|  | 11 | 6 | 11-006 |  |  | BLOBストレージデータ格納
|  | 11 | 7 | 11-007 |  |  | Azure monitor設定
|  | 11 | 8 | 11-008 |  |  | Log Analyticsワークスペース設定
|  | 11 | 9 | 11-009 |  |  | Azure Resource Managerテンプレート作成・設定
|  | 11 | 10 | 11-010 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 11 | 11 | 11-011 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 11 | 12 | 11-012 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 12 | 12 | 0 |  | 本番環境構築
|  | 12 | 1 | 12-001 |  |  | Azureアカウント作成
|  | 12 | 2 | 12-002 |  |  | ロール作成・設定
|  | 12 | 3 | 12-003 |  |  | VNet作成・設定
|  | 12 | 4 | 12-004 |  |  | ストレージアカウント作成・設定
|  | 12 | 5 | 12-005 |  |  | Function App作成・設定
|  | 12 | 6 | 12-006 |  |  | BLOBストレージデータ格納
|  | 12 | 7 | 12-007 |  |  | Azure monitor設定
|  | 12 | 8 | 12-008 |  |  | Log Analyticsワークスペース設定
|  | 12 | 9 | 12-009 |  |  | Azure Resource Managerテンプレート作成・設定
|  | 12 | 10 | 12-010 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 12 | 11 | 12-011 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
|  | 12 | 12 | 12-012 | [9 empty] | I | I | I | A | R | C | C | C
| 13 | 13 | 0 |  | テスト
|  | 13 | 0 |  |  | 結合テスト
|  | 13 | 1 | 13-001 |  |  | テスト仕様書作成・修正
|  | 13 | 2 | 13-002 |  |  | 内部レビュー
|  | 13 | 3 | 13-003 |  |  | テスト実施
|  | 13 | 4 | 13-004 |  |  | レビュー
|  | 13 | 5 | 13-005 |  |  | 承認
|  | 13 | 6 | 13-006 |  |  | 納品
|  | 13 | 6 |  |  | 総合テスト
|  | 13 | 7 | 13-007 |  |  | テスト仕様書作成・修正
|  | 13 | 8 | 13-008 |  |  | 内部レビュー
|  | 13 | 9 | 13-009 |  |  | テスト実施
|  | 13 | 10 | 13-010 |  |  | レビュー
|  | 13 | 11 | 13-011 |  |  | 承認
|  | 13 | 12 | 13-012 |  |  | 納品
|  | 13 | 12 |  |  | ユーザー受入テスト
|  | 13 | 13 | 13-013 |  |  | テスト仕様書作成・修正
|  | 13 | 14 | 13-014 |  |  | 内部レビュー
|  | 13 | 15 | 13-015 |  |  | テスト実施
|  | 13 | 16 | 13-016 |  |  | レビュー
|  | 13 | 17 | 13-017 |  |  | 承認
|  | 13 | 18 | 13-018 |  |  | 納品
| 14 | 14 | 0 |  | リリース
|  | 14 | 1 | 14-001 |  |  | 環境切替
|  | 14 | 2 | 14-002 |  |  | パッケージ納品
|  | 14 | 3 | 14-003
|  | 14 | 4 | 14-004
|  | 14 | 5 | 14-005
|  | 14 | 6 | 14-006
|  | 14 | 7 | 14-007
|  | 14 | 8 | 14-008
|  | 14 | 9 | 14-009
|  | 14 | 10 | 14-010
|  | 14 | 11 | 14-011
|  | 14 | 12 | 14-012
|  | 14 | 13 | 14-013
|  | 14 | 14 | 14-014
|  | 14 | 15 | 14-015
|  | 14 | 16 | 14-016
|  | 14 | 17 | 14-017
|  | 14 | 18 | 14-018
|  | 14 | 19 | 14-019
|  | 14 | 20 | 14-020
|  | 14 | 21 | 14-021
|  | 14 | 22 | 14-022
|  | 14 | 23 | 14-023
|  | 14 | 24 | 14-024
|  | 14 | 25 | 14-025
|  | 14 | 26 | 14-026
|  | 14 | 27 | 14-027
|  | 14 | 28 | 14-028
|  | 14 | 29 | 14-029
|  | 14 | 30 | 14-030
|  | 14 | 31 | 14-031
|  | 14 | 32 | 14-032
|  | 14 | 33 | 14-033
|  | 14 | 34 | 14-034
|  | 14 | 35 | 14-035
|  | 14 | 36 | 14-036

## 【設定】
文書番号 |  | メンバー | 進捗 | RACI
文書名 | WBS | 浅井 | 000%: 未着手 | R | 実行責任者
会社名 | 株式会社コントソ | 斎藤 | 010%: 着手済 | A | 説明責任者
プロジェクト名 | ○○システム構築 | 玉井 | 050%: 作業中 | C | 協業先
システム名 | ○○システム | 木村 | 070%: レビュー待ち | I | 報告先
|  | 横川 | 080%: 修正中 | RA
|  | 沖 | 090%: 再レビュー待ち
|  | 堤 | 100%: 完了
武内
森谷
赤井