## レビューフロー (手順書1.2版対応)
工程レビュー実施フロー
|  | PJMO |  |  | PMO |  |  | 総務省 | 内閣官房
|  | 各担当（制度担当、業務担当、システム担当等） | PJMO統括担当 | PJMO統括責任者 | PMO職員（PJMO担当、PMO統括担当） | 府省CIO補佐官 | 府省副CIO （府省CIO） | 行政管理局 | 内閣官房職員 | 政府CIO補佐官 （総括担当） | 政府CIO
工程レビュー以前
予算取り
自己点検 | 工程完了見込み時の自己点検
PMOレビュー | レビュー実施
レビュー実施後の対応
自己点検 | 工程完了時の自己点検
※「ア」等の記号は、「工程レビュー実施手順書 2．実施手順」に記載の記号と合わせている。
カ．指摘等への対応
検討、報告
ケ．対応策内容の確認
了承の場合
条件付き了承・要改善計画策定の場合
条件付き了承・要改善
了承
ア．説明
イ．指摘、助言又は指導
（評価取りまとめ）
（判断への助言）
ウ．（PJMOが）自己点検
ウ．自己点検
工程完了時
証跡資料
チェックシート
（自己点検済）
ウ．判断
妥当と判断した場合
コ．内閣官房及び
総務省への提出
※総務省への送付
コ．内閣官房び
総務省への提出
※総務省への送付
イ．チェックシートの取得
修正・見直し有り
エ．自己点検 結果の提出
自己点検結果の受領
了承の場合
了承されない場合
1
PMOレビューのフローへ
1
工程完了時の自己点検結果が PMOに了承されなかった場合
自己点検結果の受領
※外部有識者の知見が必要である場合には、
積極的に活用すること。
チェックシート
（工程完了見込み
時のもの）
工程レビュー 結果シート
（工程完了見込み
時のもの）
証跡資料
エ．レビュー
結果の記録
チェックシート
（追記済）
証跡資料
（追加）
ア．工程完了見込み時の自己点検
及びPMOレビューの日程調整
オ．（PMOと） PMOレビュー
日程の確認
イ．（PJMOが）チェックシート取得
ク．対応策内容の提出
再検討が必要と判断した場合
後続工程の作業実施
後続工程の作業実施
チェックシート
（追記済）
証跡資料
（追加）
オ．指摘等への対応策の
検討指示
PMOレビューの日程調整
プロジェクトの遂行責任
プロジェクトの進捗管理や推進判断に関する妥当性検証と、ＰＪＭＯが進めるプロジェクトの推進をフォローする責任
府省重点プロジェクトの指定
PJMO体制の整備
プロジェクト計画の作成
工程レビュー結果の確認
工程レビュー結果の確認
エ．（PJMOがPMOに）
自己点検結果の提出
工程レビューの日程の確認
改善計画
チェックシート
（対応済）
※総務省・内閣官房による調整等が必要と考えられる場合は、 その旨総務省・内閣官房に連絡。
※ＰＭＯレビューは対面によるレビューを原則とする
チェックシート
（自己点検済）
レビューの観点例（PJMOによるプロジェクト推進の妥当性検証）
・ PJMOが十分に課題やリスクを洗い出せているか
・ PJMOが設定した課題に対し、解決策の提示や組織調整等の支援ができたか
・ このまま工程を進めてもよいか、プロジェクトの中断・見直しが必要か
・ 内閣官房に相談が必要か 等
工程レビュー
結果シート
（記入済）
２
２
総務省・内閣官房は、レビュー結果を十分に確認し、必要に応じて、ヒアリング、指摘等を実施。
総務省・内閣官房は、レビュー結果を十分に確認し、必要に応じて、ヒアリング、指摘等を実施。
チェックシート
（レビュー済）
工程レビュー
結果シート
（改善項目
記入済）
工程レビュー開始予定日の把握
キ．対応策
内容の確認
証跡資料
チェックシート
（未記入）
修正・見直し無し
チェックシート
（レビュー済）
工程レビュー開始予定時期の把握
チェックシート
（未記入）
工程レビュー
結果シート
（未記入）
工程完了を把握
証跡資料
チェックシート
（自己点検済）
コ．内閣官房び
総務省への提出
※総務省へ送付
改善計画
チェックシート
（対応済）
改善計画
チェックシート
（対応済）
工程レビュー結果の確認
改善計画
チェックシート
（対応済）
チェックシート
（追記済）
証跡資料
（追加）
証跡資料
チェックシート
（自己点検済）
工程レビュー
結果シート
（記入済）
チェックシート
（自己点検済）
工程レビュー
結果シート
（改善項目
記入済）
証跡資料
チェックシート
（自己点検済）
工程レビュー
結果シート
（改善項目
記入済）
チェックシート
（自己点検済）
コ．内閣官房び
総務省への提出
※総務省へ送付
チェックシート
（追記済）
証跡資料
（追加）
総務省・内閣官房は、レビュー結果を十分に確認し、必要に応じて、ヒアリング、指摘等を実施。
府省重点プロジェクト
指定調査票の提出

## 凡例
凡例
： 作業
： 実施指針で様式を規定している資料
： その他資料
： 作業の流れ
： 分岐
： システム
： 他のフローとの接続端子