## チェックシート①
チェックシート① ＜第一次工程レビュー＞
・本チェックシートは、調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前において、特に留意が必要な事項に対する点検項目並びに当該点検項目を満たす上で求められる詳細な点検方法及び必要となる証跡の例を記している。 ・本チェックシートは、PJMOが実施する自己点検及びPMOレビューにおいて活用する。 ・PJMOは、自己点検において「点検項目」に沿って自己点検を行い、「自己点検結果」を記入する。また、自己点検の際には「（参考）具体的な点検の方法の例」に記載されている自己点検の観点や証跡の例を参考とする。
| 対象業務・情報システム | [12 empty] | 設計・開発の規模（システム改修の場合は増減数）
| プロジェクト名 |  |  |  |  | 自己点検（工程完了見込み時） | [9 empty] | 機能数 | 画面数 |  | 帳票数
| 情報システム名 |  |  |  |  | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日 |  |  |  | 第一次工程レビュー時（＝本自己点検実施時）
| 担当課室名 |  |  |  |  | 責任者名 |  |  | 承認日 | 年 月 日
自己点検（工程完了時）
[6 empty] | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日
行番号 | 点検項目 | [5 empty] | 自己点検の結果 | [7 empty] | （参考）具体的な点検の方法の例
| 点検の目的 |  | 回避すべきリスク | 点検の観点 |  |  | 自己点検結果 | 自己点検結果の根拠となる証跡 （証跡名称/ドキュメント名/ファイル名） |  |  | 証跡上で根拠となる箇所 | 自己点検結果の概要、 及び課題と対処の状況 （※該当なしの理由、相談事項も当該記入欄に記載） | 完了予定日 及び 完了日 |  | 具体的な点検の方法（一例） |  |  | 証跡（点検時の参照資料の一例）
1 | 戦略の点検 | 上位戦略等との整合性 | プロジェクト計画と、関連する戦略・計画との不整合 | 関連する戦略・計画との整合性 | ・プロジェクト計画の内容と、政府全体の戦略・計画や、その他関連する戦略・計画との整合性が取られているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクト計画の策定後に、「世界最先端IT国家創造宣言」等の政府全体のIT戦略や、各府省が策定している「業務継続計画」等、関連する戦略・計画が変更された場合、当該変更を踏まえ、必要に応じ、プロジェクト計画を見直しているかを確認する。 |  |  | ・議事録（計画の見直しの必要性を検討した経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
3 |  | 費用対効果 | 要件定義に伴う効果の変更による費用対効果の低下 | 要件定義を踏まえた費用対効果の妥当性 | ・要件定義の結果を踏まえ、得られる効果を点検の上、必要に応じ、効果指標の目標値を見直しているか。 ・十分な効果が見込まれているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・要件定義の内容をもって、プロジェクト計画で設定した効果が得られることを点検しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書） ・プロジェクト計画書 ・プロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・業務環境分析図、主要課題分析図 ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 等
[15 empty] | ・要件定義の結果、効果に変更が生じると見込まれる場合、効果指標及びその目標値を見直しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） 等
[15 empty] | ・見直し後の効果指標について、実現可能性があるかを確認する。 |  |  | ・見直し後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） 等
[15 empty] | ・要件定義の結果を踏まえた投資金額に対し、経費削減効果、業務時間削減効果等が十分に得られているかを確認する。 |  |  | ・見直し後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
3 |  |  | 設計・開発規模の変更によるスケジュール遅延、追加投資発生 | 設計・開発規模の変更への対応策の有無 | ・要件定義において、プロジェクト計画書の策定時の見込みから、設計・開発規模の大幅な変更が生じていないか。 ・大幅な変更が生じている場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクト計画書の策定時における概算の設計・開発規模（人月、総ステップ数等）と、調達仕様書の作成時における設計・開発規模とを比較する。 （現行システムがある場合は、機能数、画面数、帳票数、性能等について、現行システムの規模と要件定義における規模とを比較する。） |  |  | ・概算要求明細書（システム開発経費、設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・見積書（設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・調達仕様書（要件定義書） ・本チェックシートの「設計・開発の規模」欄 等
[15 empty] | ・設計・開発規模について、プロジェクト計画書の策定時の見込みから大幅な変更が生じている場合、その原因を確認し、課題等に対して対策を行っていることを確認する。 |  |  | ・概算要求明細書（システム開発経費、設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・見積書（設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・調達仕様書（要件定義書） 等
[15 empty] | ・設計・開発規模の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの変更の要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS、スケジュールが分かる資料 ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書（システム化の内容、スケジュール等） ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・設計・開発規模の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
4 |  |  | 計画と費用対効果との乖離 | 要件定義を踏まえた計画の見直しの有無 | （要件定義の結果、費用対効果に変更が生じる場合） ・計画を適切に見直しているか。 ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て計画を見直しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・要件定義の結果を踏まえ、プロジェクト計画の見直しを検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト計画書 ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画 等
[15 empty] | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
5 |  | 環境変化 | 計画の実現可能性低下 | 計画推進の判断 | ・プロジェクトを計画どおり進めることが、外部環境と照らし合わせて妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす政治的・社会的情勢の変化の有無を確認する。 |  |  | ・政治的・社会的情勢に関する資料（有識者会議の資料、新聞記事等） 等
[15 empty] | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす法改正、組織改正等の予定の有無を確認する。 （CIO補佐官が有する情報のみでは不足。PMOの情報に基づく府省CIOによる判断が必要） |  |  | ・法改正、組織改正等に関する資料（法案等） 等
6 | 品質の点検 | 業務・機能面 | 計画と要件定義との乖離 | 業務・機能に関する要件定義結果の精緻化、具体化の度合い | ・プロジェクト計画における改革内容を精緻化、具体化した上で、業務要件、機能要件の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクト計画策定時に分析した、業務課題を解決するための手段と、要件定義の内容が整合しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書） ・プロジェクト計画書 ・プロジェクト管理要領 ・業務環境分析図、主要課題分析図 ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 ・現状の課題、課題解決のための施策、施策が生み出す効果の紐付けが分かる資料 等
[15 empty] | ・プロジェクトの実施内容ごとに必要となる業務要件、システム化要件について、計画策定時に分析した現行業務の課題（現行業務フロー）及びその解決策（新業務フロー）をより精緻化した上で、要件定義の内容に反映しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書） ・プロジェクト計画書（業務フローが分かるもの） ・プロジェクト管理要領 ・現状の課題、課題解決のための施策、施策が生み出す効果の紐付けが分かる資料 等
[15 empty] | ・「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン（以下「標準ガイドライン」という。）において、業務要件、機能要件として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（主に機能要件） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
7 |  |  | システム化範囲の過不足による費用対効果、有益性の低下 | スコープの妥当性 | ・要件定義におけるシステム化の範囲が妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・システム化の範囲が、プロジェクトの実施内容を実現するために必要十分なものであって、必要な機能の不足や、業務効率化の度合いに対して過大なシステム化がないかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（機能要件） ・プロジェクト計画書（業務フローが分かるもの） ・プロジェクト管理要領 等
8 |  | システム基盤面（性能、規模、NW等） | 接続する他の情報システムとの不整合 | 接続する他の情報システムとの整合性 | ・共通インフラや他府省システム等、他の情報システムと接続する情報システムについては、接続先との仕様の整合性を取った上で、外部インタフェース要件、情報システム稼働環境要件（ネットワーク要件、ソフトウェア要件、ハードウェア要件）等の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・接続先の情報システム側の外部インタフェース要件（接続仕様）を確認した上で、当該システムとの接続仕様を作成し、その内容について、接続先の情報システムを所管する組織の了解を得ているかを確認する。 |  |  | ・情報システム構成図 ・情報システム関連図、ネットワーク構成図 ・調達仕様書（要件定義書）（外部インタフェース要件） ・接続先の情報システム側の接続仕様 ・議事録（接続先の情報システムを所管する組織の了解を得た経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・（企画段階で政府共通プラットフォーム、政府共通ネットワーク等、共通インフラの採用有無を決定していなかった場合）共通インフラの採用有無を確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（情報システム稼働環境要件） ・議事録（共通インフラの採用有無を検討した経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・他の情報システムとの接続を踏まえた上で、「標準ガイドライン」において、外部インタフェース要件、情報システム稼働環境要件（ネットワーク要件、ソフトウェア要件、ハードウェア要件）等として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（外部インタフェース要件、情報システム稼働環境要件） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
9 |  |  | 性能目標との乖離、移行の混乱 | 移行データ量等の見積り及び移行データに関する関係者との合意プロセスの妥当性 | ・移行対象とする現実の業務量、データ量について、適切な見積りを行った上で、移行要件、性能要件の定義を完了しているか。 ・（府省共通プロジェクトの場合）移行対象とする現実の業務量、データ量について、関係府省間で合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①業務量、データ量について、実データの積上げにより見積もっており、当該見積りの判断（規模感）が妥当であるか。 ②移行データの構造を調査の上、移行後のデータの増加分を見込んだデータ量の最大値により性能を机上計算した結果、性能目標を達成することができる見込みであるか。また、性能目標を達成することが見込まれない場合は、移行対象とするデータの範囲を限定するなどの対応をとっているか。 ③移行対象とするデータの範囲、期間を明確にした上で、対象が妥当であるか検証しているか。また、一部のデータを移行しない場合、そのことについて関係者間で合意しているか。さらに、移行対象外データをシステム化しなくても、業務を適正・円滑に行えることを検証しているか。 ④府省共通プロジェクトの場合、データを移行する全ての府省について、上記の観点からの確認を行っているか。 ⑤上記①から④までを実施した上で、「標準ガイドライン」において、移行要件、性能要件として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているか。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（情報・データ要件、性能・規模要件、移行要件） ・データ定義表、データボリューム一覧表 ・性能要件の検討資料（データ量の最大値により性能を机上計算した資料） ・移行要件の検討資料（対象範囲が明記されている移行データの一覧、一部のデータを移行対象外とする場合の業務フロー等） ・議事録（移行対象とするデータの範囲等について、関係者間で合意した経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
10 |  | 運用、維持管理面 | 運用・保守の品質低下 | 運用・保守の基本方針の検討有無 | ・実際のシステム運用における体制や外部委託を考慮した上で、運用要件、保守要件の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①運用、保守の基本方針（例えば、次のような事項）を定めているか。 ・発注者側の情報システムの運用体制 ・情報システムの運用時間 ・情報システムの運用拠点 ・事業者側の運用要員、保守要員の常駐の要否 ・ヘルプデスクの要否 ・情報システムの稼働監視の方法（リモート又は目視） ・障害発生時の一次切り分け時間 ・データのバックアップの種類、バックアップの頻度 ・運用施設・設備（入退室管理、空調設備、自家発電装置、無停電電源装置等） ②運用、保守に必要な各種ドキュメント等を、設計・開発事業者から運用事業者、保守事業者に引き継ぐことを考慮しているか。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・調達仕様書（要件定義書）（運用要件、保守要件、運用事業者等への引継ぎの要件） ・運用・保守に関する作成予定ドキュメント一覧（ユーザマニュアル、運用マニュアル、保守マニュアル、障害対策手順書等） 等
[15 empty] | ・「標準ガイドライン」において、運用要件、保守要件として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（運用要件、保守要件、運用事業者等への引継ぎの要件） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
11 |  | 移行面 | 性能目標との乖離、移行の混乱 【行番号９の再掲】 | 移行データ量等の見積り及び移行データに関する関係者との合意プロセスの妥当性 | ・移行対象とする現実の業務量、データ量について、適切な見積りを行った上で、移行要件、性能要件の定義を完了しているか。 ・（府省共通プロジェクトの場合）移行対象とする現実の業務量、データ量について、関係府省間で合意しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号９に記載すること | [7 empty] | ・以下について確認する。 ①業務量、データ量について、実データの積上げにより見積もっており、当該見積りの判断（規模感）が妥当であるか。 ②移行データの構造を調査の上、移行後のデータの増加分を見込んだデータ量の最大値により性能を机上計算した結果、性能目標を達成することができる見込みであるか。また、性能目標を達成することが見込まれない場合は、移行対象とするデータの範囲を限定するなどの対応をとっているか。 ③移行対象とするデータの範囲、期間を明確にした上で、対象が妥当であるか検証しているか。また、一部のデータを移行しない場合、そのことについて関係者間で合意しているか。さらに、移行対象外データをシステム化しなくても、業務を適正・円滑に行えることを検証しているか。 ④府省共通プロジェクトの場合、データを移行する全ての府省について、上記の観点からの確認を行っているか。 ⑤上記①から④までを実施した上で、「標準ガイドライン」において、移行要件、性能要件として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているか。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（情報・データ要件、性能・規模要件、移行要件） ・データ定義表、データボリューム一覧表 ・性能要件の検討資料（データ量の最大値により性能を机上計算した資料） ・移行要件の検討資料（対象範囲が明記されている移行データの一覧、一部のデータを移行対象外とする場合の業務フロー等） ・議事録（移行対象とするデータの範囲等について、関係者間で合意した経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
12 |  |  | 関係者の教育・訓練の不備による運用開始後の混乱 | 教育・訓練計画の妥当性 | ・関係者の教育・訓練計画を明確にした上で、教育要件の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①情報システムの全ての利用者に対する教育・訓練の方法を明確にしているか。 ②教育・訓練の方法や必要となる資材（マニュアル、教育、訓練用テキスト等）、教育等の会場・設備を明確にしているか。 ③教育・訓練の回数やスケジュールまで詳細化しており、当該回数やスケジュールが、利用者の人数や範囲に対して妥当であるか。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（移行要件、教育要件） 等
[15 empty] | ・「標準ガイドライン」において、教育要件として定義すべきとされている内容（「可能な限り」や「…が望ましい」とされている内容を含む。）の検討を完了しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（要件定義書）（移行要件、教育要件） 等
[15 empty] | ・（要件定義未了の内容がある場合）要件定義を完了していない事項を明確にした上で、設計・開発工程への申し送り事項として管理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書） 等
13 |  | 上記全般 | システム構築方針との乖離 | システム構築方針の明確性 | ・システム構築方針を明確にしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・システム構築方針（例えば、業務プロセス改革を前提とした情報システム刷新を行う、現行の複数のデータベースを一元化し保守性を高める等）を明確にしており、かつ、当該方針の実現可能性を検証しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・調達仕様書（要件定義書） ・資料提供依頼（RFI）に対する事業者からの回答 等
14 | スケジュール・進捗の点検 | 運用開始までのスケジュール | スケジュール遅延の拡大 | スケジュール遅延への対応策の有無 | ・当該工程までに大幅なスケジュールの遅延が発生している場合、具体的な対応策を実施しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・進捗状況が大幅に遅延している場合、当該遅延により生じた課題への対応策（スケジュール、体制、予算等に関する実施事項）を実施しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・EVM進捗管理表、EVM推移グラフ ・進捗状況表 ・課題管理表 等
15 |  |  | 設計・開発規模の変更によるスケジュール遅延、追加投資発生 【行番号３の再掲】 | 設計・開発規模の変更への対応策の有無 | ・要件定義において、プロジェクト計画書の策定時の見込みから、設計・開発規模の大幅な変更が生じていないか。 ・大幅な変更が生じている場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号３に記載すること | [7 empty] | ・プロジェクト計画書の策定時における概算の設計・開発規模（人月、総ステップ数等）と、調達仕様書の作成時における設計・開発規模とを比較する。 （現行システムがある場合は、機能数、画面数、帳票数、性能等について、現行システムの規模と要件定義における規模とを比較する。） |  |  | ・概算要求明細書（システム開発経費、設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・見積書（設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・調達仕様書（要件定義書） ・（現行システムがある場合）本チェックシートの「設計・開発の規模」欄 等
[15 empty] | ・設計・開発規模について、プロジェクト計画書の策定時の見込みから大幅な変更が生じている場合、その原因を確認する。 |  |  | ・概算要求明細書（システム開発経費、設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・見積書（設計・開発工数の内訳が分かるもの） ・調達仕様書（要件定義書） 等
[15 empty] | ・設計・開発規模の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの変更の要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS、スケジュールが分かる資料 ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書（システム化の内容、スケジュール等） ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
[15 empty] | ・設計・開発規模の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
16 |  |  | 実現可能性が低い調達スケジュールによる調達失敗 | プロジェクトの全体スケジュール及び分離調達の全体像を踏まえた調達計画の有無 | ・プロジェクトの全体スケジュールを踏まえた調達スケジュールを策定しているか。 ・分離調達の内容は妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトの主要な工程（要件定義の確定、基本設計、詳細設計等）まで詳細化した全体スケジュールを明確にした上で、スケジュールが妥当なものであるかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・調達仕様書（要件定義書）（機器の調達等、関連する調達スケジュールも含めた、設計・開発から運用開始までのスケジュール） 等
[15 empty] | ・分離調達の全体像を明確にしているかを確認する。また、分離調達の内容が、分離に伴うリスク等を踏まえた妥当なものであるかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・プロジェクト管理要領 等
[15 empty] | ・プロジェクトの全体スケジュールを踏まえ、調達ごとのスケジュールを設定しているかを確認する（例えば、詳細設計（機器設計）完了後に機器の調達を実施する調達スケジュールとしているか等）。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・仕様書（要件定義書）（機器の調達等、関連する調達スケジュールも含めた、設計・開発から運用開始までのスケジュール） 等
[15 empty] | ・意見招請や入札公告の期間等、政府調達のルールを考慮したスケジュールとしているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 等
[15 empty] | ・第三者（潜在的供給事業者や調達仕様書作成支援事業者等）によるスケジュールの実現可能性の確認等を受けているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・調達仕様書（要件定義書） ・スケジュールの検討資料 ・資料提供依頼（RFI）に対する事業者からの回答 等
17 |  | 工程完了判定（作業完了の確認） | 課題管理の不備による手戻り発生 | 課題管理状況の妥当性 | ・当該工程までに対応すべき課題を解決しているか。 ・課題を解決していない場合、次工程以降への申し送り事項として整理しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトにおいて発生する課題について、課題管理表により対応期限、対応状況等を整理の上、当該工程までに対応すべき課題を解決しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
[15 empty] | ・当該工程までに対応すべき課題を解決していない場合、次工程以降への影響、対応策、対応期限等について検討の上、課題管理表において、当該課題を次工程移行への申し送り事項として整理しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 ・次工程以降への申し送り事項一覧 等
18 |  |  | 成果物の未完成による手戻り発生 | 成果物作成状況の妥当性 | ・当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトで定めた成果物のうち、当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているかを確認する。また、完成すべき成果物を作成していない場合、次工程以降への影響、対応策、作成期限等について検討しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（成果物一覧） ・プロジェクト管理要領 ・成果物を検収した際の確認書 ・EVM進捗管理表 ・課題管理表 等
19 | マネジメント状況の点検 | 体制、コミュニケーション | 要件定義の不備による手戻り発生 | 要件定義のプロセスの妥当性 | ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、要件定義を決定しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・要件定義に係る合意形成、意思決定のための体制（会議体、権限を有する者の有無等）を明確にしているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（PJMOの体制） ・体制図 等
[15 empty] | ・要件定義に係る合意形成のプロセスとして、全ての関係者（関係府省、府省内関係課室、出先機関等）間で合意を得るための方法を明確にしているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（要件定義の決定のための合意形成、意思決定のプロセスが分かるもの） 等
[15 empty] | ・要件定義の意思決定後に、新たに発生する機能追加等の要望を抑えることが可能な体制であるかを確認する。 |  |  | ・体制図 等
[15 empty] | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て要件定義を決定し、当該決定の経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（要件定義の決定の経緯が分かるもの） 等
20 |  |  | システム機能の不備、性能の不足等による業務の混乱・停止 | 要件定義の内容の確認の妥当性 | ・要件定義の内容について、ユーザ部門など適切な関係者を含めて確認し、合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下の点について、ユーザ部門、情報システム部門を交えて確認を行い、合意しているかを確認する。 ①業務フロー、画面項目、帳票項目、モニタリング機能、セキュリティ機能 ②性能、規模（想定業務量）、障害対策の水準 ③今後のテスト実施計画、移行実施計画、教育・研修計画の目的、対象範囲、方法、体制、スケジュール等 |  |  | ・プロジェクト計画書（業務フロー等が分かるもの） ・調達仕様書（要件定義書）（機能要件、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件、移行要件等） ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 ・議事録（ユーザ部門等の確認、合意の経緯が分かるもの） 等
21 |  |  | 事業者に求める要件の不明確による要員の能力不足、追加投資発生 | 事業者側に求める体制、作業環境等の要件の明確度合い | ・事業者に求める体制や要員のスキルを明確にしているか。 ・事業者が整備すべき作業環境（開発環境等）を明確にしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①情報システムの特性（規模、信頼性、連携する情報システム数等）や、開発作業の内容、難易度等を踏まえ、事業者側に求める体制や要員に求めるスキルを明確にしているか。 ②構築する情報システムの方式等を踏まえ、事業者側が整備すべき作業環境（開発環境等）を明確にしているか。 ③発注者側の体制と組み合わせて、プロジェクトを遂行するために十分な体制となるか。 |  |  | ・仕様書（要件定義書）（応札者の条件、作業環境の要件等） 等
22 |  |  | 技術力の低い事業者によるプロジェクトの難航・停滞 | 技術力の高い事業者を採択する工夫の有無 | ・技術力の高い事業者を採択する（技術力の低い事業者を不採択とする）工夫をしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・仕様書において、プロジェクト管理・実行能力の高い事業者を採択する工夫（例えば、過去の開発実績について規模も含めて提示させる、プロジェクト全体について具体的な作業項目が分かるＷＢＳを記載させる等）をしているかを確認する。 |  |  | ・仕様書（要件定義書）（作業の体制や方法について提案を求める部分等） 等
23 |  |  | 体制の不備による手戻り発生 | 推進体制の妥当性 | ・発注者側の体制に、対象業務・情報システム及び関連する制度に関する知識・経験を有する担当者を含めているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトの実施内容ごとに関連する制度・業務を所管する課室の担当者を体制に含めているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（PJMOの体制） 等
[15 empty] | ・担当者の対象業務・情報システム及び関連する制度に関する経験年数を確認する。 |  |  | ・担当者の経歴一覧（担当者の対象業務・情報システム及び関連する制度に関する経験年数が分かる資料） 等
[15 empty] | ・担当者の「情報システム統一研修」等、ITに関する研修受講状況を確認する。 |  |  | ・担当者の経歴一覧（担当者のITに関する研修受講状況が分かる資料） 等
[15 empty] | ・担当者の当該業務・情報システム又は他の業務・情報システムに関するプロジェクトへの参画経験の有無を確認する。 |  |  | ・担当者の経歴一覧（担当者の業務・情報システムに関するプロジェクトへの参画経験の有無が分かる資料） 等
[15 empty] | 【府省共通プロジェクトの場合】 ・関係する全ての府省の担当者を体制に含めているかを確認し、それぞれの府省について上記の観点から確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（関係府省の体制、全体の体制） ・担当者の経歴一覧（担当者の対象業務・情報システム及び関連する制度に関する経験年数、ITに関する研修受講状況、業務・情報システムに関するプロジェクトへの参画経験の有無が分かる資料） 等
24 |  |  |  |  | ・意思決定のための適切な権限を有する者を体制に含めているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトの実施内容ごとの担当課室における意思決定の権限を有する責任者を体制に含めているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（PJMOの体制） 等
[15 empty] | ・プロジェクトの実施内容ごとの担当課室における意思決定の権限を有する責任者全員が参加する会議体を設置しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（PJMOの体制） 等
[15 empty] | 【府省共通プロジェクトの場合】 ・関係する全ての府省について、意思決定権限を有する責任者を体制に含めているかを確認し、それぞれの府省について上記の観点から確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書（関係府省の体制） 等
25 |  |  | システム構築方針との乖離 | システム構築方針を維持するための体制の妥当性 | ・プロジェクトで定めたシステム構築方針との乖離を抑制することが可能な体制であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトで定めたシステム構築方針（例えば、業務プロセス改革を前提とした情報システム刷新を行う、現行の複数のデータベースを一元化し保守性を高める等）をぶれなく維持することができる推進体制、権限を明確にした上で、推進体制及び権限が妥当であるかを確認する。 |  |  | ・体制図 等
26 |  | リスク管理 | リスクの顕在化 | リスク管理状況の妥当性 | ・当該工程までに生じたリスクの管理を適切に行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・リスクについて、リスク管理簿により、顕在化した場合の影響、対応策、対応期限等を整理の上、期限までに対応すべきリスクが解消しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト管理要領 ・リスク管理簿 等
[15 empty] | ・期限までにリスクが解消していない場合、当該リスクの顕在化により生じた課題について、課題管理表により整理しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト管理要領 ・リスク管理簿 ・課題管理表 等
27 |  | 変更管理と計画への反映 | 計画と費用対効果との乖離 【行番号４の再掲】 | 要件定義を踏まえた計画の見直しの有無 | （要件定義の結果、費用対効果に変更が生じる場合） ・計画を適切に見直しているか。 ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て計画を見直しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号４に記載すること | [7 empty] | ・要件定義の結果を踏まえ、プロジェクト計画の見直しを検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
[15 empty] | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
28 |  |  | 変更管理の不備による手戻り発生 | 変更管理状況の妥当性 | ・プロジェクトで定める各種ルールや、要件定義、設計書等の各種ドキュメントの変更について、変更管理要領を定め、適切な変更管理を行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、変更管理要領を定めているか。 ②変更案件が発生した場合、業務や他の情報システム等への影響を考慮して、変更の有無及び有の場合の変更範囲を決定しているか。 ③変更管理要領で定めたルールに従い、変更を実施しているか。 ④変更を実施する事項について、変更管理簿により整理し、変更の履歴を確実に残しているか。 ⑤変更の影響が及ぶ業務や他の情報システム等について、必要な対応策を実施しているか。 ⑥変更の実施について、プロジェクト体制の全ての関係者に周知しているか。 |  |  | ・プロジェクト管理要領（変更管理要領） ・変更管理簿 等
29 |  |  | 設計・開発工程への申し送り事項を実施しないことによる手戻り発生 | 申し送り事項を踏まえた設計・開発工程のスケジュールの妥当性 | ・申し送り事項（要件定義未了の事項）を踏まえた設計・開発工程のスケジュールを明確にしているか。 ・当該スケジュールについて、関係者間で合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・設計・開発工程への申し送り事項（要件定義未了の事項）を一覧等に整理しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 等
[15 empty] | ・設計・開発工程への申し送り事項（要件定義未了の事項）を当該段階で実施することを踏まえたスケジュール（特に要件定義の確定時期）を策定しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（要件定義書）（設計・開発から運用開始までのスケジュール） 等
[15 empty] | ・設計・開発工程への申し送り事項（要件定義未了の事項）を踏まえた当該段階のスケジュールについて、プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て確定しているかを確認する。 |  |  | ・議事録（要件定義の一部を設計・開発工程へ申し送ること、当該要件定義の確定時期等について合意した経緯が分かるもの） 等
30 |  | 指標との点検（十分な工期の確保） | 開発期間の不足による、プロジェクトの失敗 | 標準生産性との整合性 | 予算確保時と著しい乖離がでていないか。最新の要件に照らして開発期間は十分確保できているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | 要件定義書で記載されている画面数、帳票数から、日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）の指標に基づいた全体工数（人月数。112.97＋0.81×画面数＋0.42×帳票数）や、標準工期（2.5×全体工数の立方根）を確認してみる。 |  |  | ・検証結果を記載したレビュー結果シート 等
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
問題なし
問題なし
問題なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
グループ 110
グループ 111
グループ 112
グループ 113
グループ 114
グループ 115
グループ 116
グループ 117
グループ 118
グループ 119
グループ 120
グループ 121
グループ 122
グループ 123
グループ 124
グループ 125
グループ 126
グループ 127
グループ 128
グループ 129
グループ 130
グループ 131
グループ 132
グループ 133
グループ 134
グループ 135
グループ 136