## チェックシート②
チェックシート② ＜第二次工程レビュー＞
・本チェックシートは、設計・開発工程に入る前に要件定義の確定を行う前において、特に留意が必要な事項に対する点検項目並びに当該点検項目を満たす上で求められる詳細な点検方法及び必要となる証跡の例を記している。 ・本チェックシートは、PJMOが実施する自己点検及びPMOレビューにおいて活用する。 ・PJMOは、自己点検において「点検項目」に沿って自己点検を行い、「自己点検結果」を記入する。また、自己点検の際には「（参考）具体的な点検の方法の例」に記載されている自己点検の観点や証跡の例を参考とする。
| 対象業務・情報システム | [13 empty] | 設計・開発の規模（システム改修の場合は増減数）
| プロジェクト名 |  |  |  |  | 自己点検（工程完了見込み時） | [9 empty] | 機能数 |  | 画面数 | 帳票数
| 情報システム名 |  |  |  |  | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 第一次工程レビュー時(A)
| 担当課室名 |  |  |  |  | 責任者名 |  |  | 承認日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 第二次工程レビュー時（＝本自己点検実施時）(B)
変動率（B)÷（A)
自己点検（工程完了時）
[6 empty] | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日
行番号 | 点検項目 | [5 empty] | 自己点検の結果 | [6 empty] | （参考）具体的な点検の方法の例
| 点検の目的 |  | 回避すべきリスク | 点検の観点 |  |  | 自己点検結果 | 自己点検結果の根拠となる証跡 （証跡名称/ドキュメント名/ファイル名） |  |  | 証跡上で根拠となる箇所 | 自己点検結果の概要、 及び課題と対処の状況 （※該当なしの理由、相談事項も当該記入欄に記載） | 完了予定日 及び 完了日 | 具体的な点検の方法（一例） |  |  | 証跡（点検時の参照資料の一例）
1 | 戦略の点検 | 上位戦略等との整合性 | プロジェクト計画と、関連する戦略・計画との不整合 | 関連する戦略・計画との整合性 | ・プロジェクト計画の内容と、政府全体の戦略・計画や、その他関連する戦略・計画との整合性が取られているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクト計画の策定後に、「世界最先端IT国家創造宣言」等の政府全体のIT戦略や、各府省が策定している「業務継続計画」等、関連する戦略・計画が変更された場合、当該変更を踏まえ、必要に応じ、プロジェクト計画を見直しているかを確認する。 |  |  | ・議事録（計画の見直しの必要性を検討した経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
2 |  | 費用対効果 | 要件定義に伴う効果の変更による費用対効果の低下 | 要件定義を踏まえた費用対効果の妥当性 | ・要件定義の結果を踏まえ、得られる効果を点検の上、必要に応じ、効果指標の目標値を見直しているか。 ・十分な効果が見込まれているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・要件定義の内容をもって、プロジェクト計画で設定した効果が得られることを点検しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 ・プロジェクト計画書 ・プロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・業務環境分析図、主要課題分析図 ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 等
[14 empty] | ・要件定義の結果、効果に変更が生じると見込まれる場合、効果指標及びその目標値を見直しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） 等
[14 empty] | ・見直し後の効果指標について、実現可能性があるかを確認する。 |  |  | ・見直し後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） 等
[14 empty] | ・要件定義の結果を踏まえた投資金額に対し、経費削減効果、業務時間削減効果等が十分に得られているかを確認する。 |  |  | ・見直し後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
3 |  |  | 設計・開発規模の変更によるスケジュール遅延、追加投資発生 | 設計・開発規模の変更への対応策の有無 | ・要件定義の確定において、前工程から、設計・開発規模（機能数、画面数、帳票数、性能等）の大幅な変更が生じていないか。 ・大幅な変更が生じている場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・機能数、画面数、帳票数、性能等について、前工程段階における規模と、要件定義確定の段階における規模とを比較する。 |  |  | ・本チェックシート及び調達時のチェックシートの「設計・開発の規模」欄 等
[14 empty] | ・設計・開発規模について、前工程から大幅な変更が生じている場合、その原因を確認し、課題等に対して対策を行っていることを確認する。 |  |  | ・本チェックシート及び調達時のチェックシートの「設計・開発の規模」欄 ・確定前後の調達仕様書 等
[14 empty] | ・設計・開発規模の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの変更の要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS、スケジュールが分かる資料 ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書（システム化の内容、スケジュール等） ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
[14 empty] | ・設計・開発規模の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
4 |  |  | 計画と費用対効果との乖離 | 要件定義を踏まえた計画の見直しの有無 | （要件定義の結果、費用対効果に変更が生じる場合） ・計画を適切に見直しているか。 ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て計画を見直しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・要件定義の結果を踏まえ、プロジェクト計画の見直しを検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
[14 empty] | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
5 |  | 環境変化 | 計画の実現可能性低下 | 計画推進の判断 | ・プロジェクトを計画どおり進めることが、外部環境と照らし合わせて妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす政治的・社会的情勢の変化の有無を確認する。 |  |  | ・政治的・社会的情勢に関する資料（有識者会議の資料、新聞記事等） 等
[14 empty] | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす法改正、組織改正等の予定の有無を確認する。 （CIO補佐官が有する情報のみでは不足。PMOの情報に基づく府省CIOによる判断が必要。） |  |  | ・法改正、組織改正等に関する資料（法案等） 等
6 | 品質の点検 | 業務・機能面 | 計画と要件定義との乖離 | 業務・機能に関する要件定義結果の精緻化、具体化の度合い | ・プロジェクト計画における改革内容を精緻化、具体化した上で、業務要件、機能要件の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクト計画策定時に分析した、業務課題を解決するための手段と、要件定義の内容が整合しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 ・プロジェクト計画書 ・プロジェクト管理要領 ・業務環境分析図、主要課題分析図 ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 ・現状の課題、課題解決のための施策、施策が生み出す効果の紐付けが分かる資料 等
[14 empty] | ・プロジェクトの実施内容ごとに必要となる業務要件、システム化要件について、計画策定時に分析した現行業務の課題（現行業務フロー）及びその解決策（新業務フロー）をより精緻化した上で、要件定義の内容に反映しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 ・プロジェクト計画書（業務フローが分かるもの） ・現状の課題、課題解決のための施策、施策が生み出す効果の紐付けが分かる資料 等
[14 empty] | ・（要件定義について設計・開発工程への申し送り事項がある場合）申し送り事項とした要件定義を確定させているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 等
7 |  | システム基盤面（性能、規模、NW等） | 接続する他の情報システムとの不整合 | 接続する他の情報システムとの整合性 | ・共通インフラや他府省システム等、他の情報システムと接続する情報システムについては、接続先との仕様の整合性を取った上で、外部インタフェース要件、情報システム稼働環境要件（ネットワーク要件、ソフトウェア要件、ハードウェア要件）等の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・接続先の情報システム側の外部インタフェース要件（接続仕様）を確認した上で、当該システムとの接続仕様を作成し、その内容について、接続先の情報システムを所管する組織の了解を得ているかを確認する。 |  |  | ・情報システム構成図 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（外部インタフェース要件） ・情報システム関連図、ネットワーク構成図 ・接続先の情報システム側の接続仕様 ・議事録（接続先の情報システムを所管する組織の了解を得た経緯が分かるもの） 等
[14 empty] | ・（要件定義について設計・開発工程への申し送り事項がある場合）申し送り事項とした要件定義を確定させているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 等
8 |  |  | 性能目標との乖離、移行の混乱 | 移行データ量等の見積り及び移行データに関する関係者との合意プロセスの妥当性 | ・移行対象とする現実の業務量、データ量について、適切な見積りを行った上で、移行要件、性能要件の定義を完了しているか。 ・（府省共通プロジェクトの場合）移行対象とする現実の業務量、データ量について、関係府省間で合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・以下について確認する。 ①業務量、データ量について、実データの積上げにより見積もっており、当該見積りの判断（規模感）が妥当であるか。 ②移行データの構造を調査の上、移行後のデータの増加分を見込んだデータ量の最大値により性能を机上計算した結果、性能目標を達成することができる見込みであるか。また、性能目標を達成することが見込まれない場合は、移行対象とするデータの範囲を限定するなどの対応をとっているか。 ③移行対象とするデータの範囲、期間を明確にした上で、対象が妥当であるか検証しているか。また、一部のデータを移行しない場合、そのことについて関係者間で合意しているか。さらに、移行対象外データをシステム化しなくても、業務を適正・円滑に行えることを検証しているか。 ④府省共通プロジェクトの場合、データを移行する全ての府省について、上記の観点からの確認を行っているか。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（情報・データ要件、性能・規模要件、移行要件） ・データ定義表、データボリューム一覧表 ・性能要件の検討資料（データ量の最大値により性能を机上計算した資料） ・移行要件の検討資料（対象範囲が明記されている移行データの一覧、一部のデータを移行対象外とする場合の業務フロー等） ・議事録（移行対象とするデータの範囲等について、関係者間で合意した経緯が分かる資料） 等
[14 empty] | ・（要件定義について設計・開発工程への申し送り事項がある場合）申し送り事項とした要件定義を確定させているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 等
9 |  | 運用、維持管理面 | 運用・保守の品質低下 | 運用・保守の基本方針の検討有無 | ・実際のシステム運用における体制や外部委託を考慮した上で、運用要件、保守要件の定義を完了しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・以下について確認する。 ①運用、保守の基本方針（例えば、次のような事項）を定めているか。 ・発注者側の情報システムの運用体制 ・情報システムの運用時間 ・情報システムの運用拠点 ・事業者側の運用要員、保守要員の常駐の要否 ・ヘルプデスクの要否 ・情報システムの稼働監視の方法（リモート又は目視） ・障害発生時の一次切り分け時間 ・データのバックアップの種類、バックアップの頻度 ・運用施設・設備（入退室管理、空調設備、自家発電装置、無停電電源装置） ②運用、保守に必要な各種ドキュメント等を、設計・開発事業者から運用事業者、保守事業者に引き継ぐことを考慮しているか。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・設計・開発実施計画書 ・設計・開発実施要領 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（運用要件、保守要件、運用事業者等への引継ぎの要件） ・運用・保守に関する作成予定ドキュメント一覧（ユーザマニュアル、運用マニュアル、保守マニュアル、障害対策手順書等） 等
[14 empty] | ・（要件定義について設計・開発段階への申し送り事項がある場合）申し送り事項とした要件定義を確定させているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発工程への申し送り事項一覧 ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 等
10 |  | 移行面 | 移行の混乱 | 移行実施計画の検討状況 | ・移行実施計画の作成に向けた検討状況が妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・移行について、発注者と事業者の役割、スケジュール、移行ツール、移行後の本番環境における性能検証の可否、移行失敗時の切戻し等、移行実施計画の作成に向けた検討を行っているかを確認する。 |  |  | ・移行に向けた検討状況が分かる資料 等
11 |  | 上記全般 | 関係者からの機能追加等の要望による混乱、スケジュール遅延 | 要件定義の網羅性 | ・関連法令に則した機能要件の定義をしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・情報システムの機能要件について、法令に反する業務処理とならないよう、関連法令に照らして点検しているかを確認する。また、法令改正に伴う情報システムの整備等の場合、必要に応じ、関連法令の内容を事業者と共有しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（機能要件） ・関連法令 ・事業者に提示した関連法令に関する資料 等
12 | スケジュール・進捗の点検 | 運用開始までのスケジュール | スケジュール遅延の拡大 | スケジュール遅延への対応策の有無 | ・当該工程までに大幅なスケジュールの遅延が発生している場合、具体的な対応策を実施しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・進捗状況が大幅に遅延している場合、当該遅延により生じた課題への対応策（スケジュール、体制、予算等に関する実施事項）を実施しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・設計・開発実施計画書 ・設計・開発実施要領 ・EVM進捗管理表、EVM推移グラフ ・進捗状況表 ・課題管理表 等
13 |  |  | 設計・開発規模の変更によるスケジュール遅延、追加投資発生 【行番号３の再掲】 | 設計・開発規模の変更への対応策の有無 | ・要件定義の確定において、前工程から、設計・開発規模（機能数、画面数、帳票数、性能等）の大幅な変更が生じていないか。 ・大幅な変更が生じている場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号３に記載すること | [6 empty] | ・機能数、画面数、帳票数、性能等について、前工程段階における規模と、要件定義確定の段階における規模とを比較する。 |  |  | ・本チェックシート及び調達時のチェックシートの「設計・開発の規模」欄 等
[14 empty] | ・設計・開発規模について、前工程から大幅な変更が生じている場合、その原因を確認する。 |  |  | ・本チェックシート及び調達時のチェックシートの「設計・開発の規模」欄 ・確定前後の調達仕様書（要件定義書） 等
[14 empty] | ・設計・開発規模の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの変更の要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS、スケジュールが分かる資料 ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書（システム化の内容、スケジュール等） ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
[14 empty] | ・設計・開発規模の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
14 |  | 工程完了判定（作業完了の確認） | 課題管理の不備による手戻り発生 | 課題管理状況の妥当性 | ・当該工程までに対応すべき課題を解決しているか。 ・課題を解決していない場合、次工程以降への申し送り事項として整理しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクトにおいて発生する課題について、課題管理表により対応期限、対応状況等を整理の上、当該工程までに対応すべき課題を解決しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
[14 empty] | ・当該工程までに対応すべき課題を解決していない場合、次工程以降への影響、対応策、対応期限等について検討の上、課題管理表において、当該課題を次工程移行への申し送り事項として整理しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 ・次工程以降への申し送り事項一覧 等
15 |  |  | 成果物の未完成による手戻り発生 | 成果物作成状況の妥当性 | ・当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクトで定めた成果物のうち、当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているかを確認する。また、完成すべき成果物を作成していない場合、次工程以降への影響、対応策、作成期限等について検討しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発実施計画書 ・設計・開発実施要領 ・プロジェクト計画書（成果物一覧） ・成果物を検収した際の確認書 ・EVM進捗管理表 ・課題管理表 等
16 | マネジメント状況の点検 | 体制、コミュニケーション | 要件定義の不備による手戻り発生 | 要件定義確定のプロセスの妥当性 | ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、要件定義を確定させているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て要件定義を確定させ、当該確定の経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（要件定義の確定の経緯が分かるもの） 等
17 |  |  | 技術力の低い事業者によるプロジェクトの難航・停滞 | 事業者側の体制の妥当性 | ・事業者側の体制が、調達時に求めていた体制と乖離していないか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・落札後の事業者側の体制（全体の人数や、調達時に重要な役割として知識・技能や経験を求めていた要員）について、調達時の要件及び事業者が提出した提案書の内容に適合しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（応札者の条件等） ・事業者が提出した提案書（体制等に関する部分） ・落札後の事業者側の体制図 等
18 |  |  | システム機能の不備、性能の不足等による業務の混乱・停止 | 要件定義の内容の確認の妥当性 | ・要件定義の内容について、ユーザ部門など適切な関係者を含めて確認し、合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・以下の点について、ユーザ部門、情報システム部門を交えて確認を行い、合意しているかを確認する。 ①業務フロー、画面項目、帳票項目、モニタリング機能、セキュリティ機能 ②性能、規模（想定業務量）、障害対策の水準 ③今後のテスト実施計画、移行実施計画、教育・研修計画の目的、対象範囲、方法、体制、スケジュール等 |  |  | ・プロジェクト計画書（業務フロー等が分かるもの） ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（機能要件、性能要件、信頼性要件、セキュリティ要件、移行要件等） ・業務フロー図、画面一覧、帳票一覧、非機能要件一覧、機能情報関連図（DFD）、ER図 ・議事録（ユーザ部門等の確認、合意の経緯が分かるもの） 等
19 |  |  | 関係者からの機能追加等の要望による混乱、スケジュール遅延 【行番号１１の再掲】 | 要件定義の網羅性 | ・関連法令に則した機能要件の定義をしているか。 |  | 自己点検結果は、行番号１１に記載すること | [6 empty] | ・情報システムの機能要件について、法令に反する業務処理とならないよう、関連法令に照らして点検しているかを確認する。また、法令改正に伴う情報システムの整備等の場合、必要に応じ、関連法令の内容を事業者と共有しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書（機能要件） ・関連法令 ・事業者に提示した関連法令に関する資料 等
20 |  | リスク管理 | リスクの顕在化 | リスク管理状況の妥当性 | ・当該工程までに生じたリスクの管理を適切に行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・リスクについて、リスク管理簿により、顕在化した場合の影響、対応策、対応期限等を整理の上、期限までに対応すべきリスクが解消しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト管理要領 ・リスク管理簿 等
[14 empty] | ・期限までにリスクが解消していない場合、当該リスクの顕在化により生じた課題について、課題管理表により整理しているかを確認する。 |  |  | ・プロジェクト管理要領 ・リスク管理簿 ・課題管理表 等
21 |  | 変更管理と計画への反映 | 計画と費用対効果との乖離 【行番号４の再掲】 | 要件定義を踏まえた計画の見直しの有無 | （要件定義の結果、費用対効果に変更が生じる場合） ・計画を適切に見直しているか。 ・プロジェクトにおいて定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て計画を見直しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号４に記載すること | [6 empty] | ・要件定義の結果を踏まえ、プロジェクト計画の見直しを検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
[14 empty] | ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・議事録（費用対効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
22 |  |  | 変更管理の不備による手戻り発生 | 変更管理状況の妥当性 | ・プロジェクトで定める各種ルールや、要件定義、設計書等の各種ドキュメントの変更について、変更管理要領を定め、適切な変更管理を行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | ・以下について確認する。 ①プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、変更管理要領を定めているか。 ②変更案件が発生した場合、業務や他の情報システム等への影響を考慮して、変更の有無及び有の場合の変更範囲を決定しているか。 ③変更管理要領で定めたルールに従い、変更を実施しているか。 ④変更を実施する事項について、変更管理簿により整理し、変更の履歴を確実に残しているか。 ⑤変更の影響が及ぶ業務や他の情報システム等について、必要な対応策を実施しているか。 ⑥変更の実施について、プロジェクト体制の全ての関係者に周知しているか。 |  |  | ・プロジェクト管理要領 ・設計・開発実施計画書 ・設計・開発実施要領（変更管理要領） ・変更管理簿 等
23 |  | 指標との点検（十分な工期の確保） | 要件確定遅れなどに起因した開発期間の不足による、プロジェクトの失敗 | 標準生産性との整合性 | 仕様書確定時と著しい乖離が出ていないか。最新の要件に照らして開発期間は十分確保できているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / | 要件定義確定時で最新のドキュメントに含まれる画面数、帳票数から、日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）の指標に基づいた全体工数（人月数。112.97＋0.81×画面数＋0.42×帳票数）や、標準工期（2.5×全体工数の立方根）を確認し、第二次工程レビュー時から大幅な増減がないか確認してみる。 |  |  | ・検証結果を記載したレビュー結果シート 等
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
グループ 136
グループ 137
グループ 138
グループ 139
グループ 140
グループ 141
グループ 142
グループ 143
グループ 144
グループ 145
グループ 146
グループ 147
グループ 148
グループ 149
グループ 150
グループ 151
グループ 152
グループ 153
グループ 154
グループ 155