## チェックシート③
チェックシート③ ＜第三次工程レビュー＞
・本チェックシートは、システム総合テスト実施計画書確定前において、特に留意が必要な事項に対する点検項目並びに当該点検項目を満たす上で求められる詳細な点検方法及び必要となる証跡の例を記している。 ・本チェックシートは、PJMOが実施する自己点検及びPMOレビューにおいて活用する。 ・PJMOは、自己点検において「点検項目」に沿って自己点検を行い、「自己点検結果」を記入する。また、自己点検の際には「（参考）具体的な点検の方法の例」に記載されている自己点検の観点や証跡の例を参考とする。 ・2019年の改定に伴い、総合テスト実施計画書確定前に実施することを前提としているが、改定前の本番移行開始前時点でのレビューでもプロジェクト遂行に大きなリスクがない場合は、改定前のバージョンでの実施について、各府省PMOの判断で行うことは妨げない。
| 対象業務・情報システム | [13 empty] | 設計・開発の規模（システム改修の場合は増減数）
| プロジェクト名 | [5 empty] | 自己点検（工程完了見込み時） | [9 empty] | 機能数 | 画面数 |  | 帳票数
| 情報システム名 | [5 empty] | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日 |  |  |  | 第一次工程レビュー時(A)
| 担当課室名 | [5 empty] | 責任者名 |  |  | 承認日 | 年 月 日 |  |  |  | 第二次工程レビュー時(B)
| 移行予定日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 第三次工程レビュー時（本自己点検実施時）（C)
[7 empty] | 自己点検（工程完了時） | [7 empty] | 変動率（C)÷（A)
[7 empty] | 記入者名 |  |  | 記入日 | 年 月 日
行番号 | 点検項目 | [6 empty] | 自己点検の結果 | [7 empty] | （参考）具体的な点検の方法の例
| 点検の目的 |  | 回避すべきリスク |  | 点検の観点 |  |  | 自己点検結果 | 自己点検結果の根拠となる証跡 （証跡名称/ドキュメント名/ファイル名） |  |  | 証跡上で根拠となる箇所 | 自己点検結果の概要、 及び課題と対処の状況 （※該当なしの理由、相談事項も当該記入欄に記載） | 完了予定日 及び 完了日 |  | 具体的な点検の方法（一例） |  |  | 証跡（点検時の参照資料の一例）
1 | 戦略の点検 | 上位戦略等との整合性 | プロジェクト計画と、関連する戦略・計画との不整合 |  | 関連する戦略・計画との整合性 | ・プロジェクト計画の内容と、政府全体の戦略・計画や、その他関連する戦略・計画との整合性が取られているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクト計画の策定後に、「世界最先端IT国家創造宣言」等の政府全体のIT戦略や、各府省が策定している「デジタルガバメント中長期計画」等、関連する戦略・計画が変更された場合、当該変更を踏まえ、必要に応じ、プロジェクト計画を見直しているかを確認する。 |  |  | ・議事録（計画の見直しの必要性を検討した経緯が分かるもの） ・（計画を見直している場合）見直し前後のプロジェクト計画書 等
2 |  | 費用対効果 | 要件変更に伴うスケジュール遅延、計画と費用対効果との乖離 |  | 要件変更への対応策の有無及び計画の見直しの有無 | ・第二次工程レビュー以降に要件を変更していないか。 ・要件を変更している場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 ・要件の変更により、スケジュールや費用対効果に変更が生じる場合、計画を適切に見直しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・第二次工程レビュー以降に要件を変更していないかを確認し、変更している場合、その原因を確認する。 |  |  | ・変更前後の要件定義書（要件の変更状況が分かる資料） ・議事録（要件変更の経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの見直しの要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS ・見直し前後のプロジェクト計画書 ・見直し前後のプロジェクト管理要領 ・見直し前後の設計・開発実施計画書 ・見直し前後の設計・開発実施要領 ・議事録（ＷＢＳ、スケジュールの見直しの経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更の結果、効果に変更が生じると見込まれる場合、効果指標及びその目標値を見直しているかを確認する。また、見直し後の効果について、実現可能性があり、かつ、投資金額に対して十分なものであるかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） （新規開発の情報システムを除く。） ・議事録（効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
[16 empty] | ・要件の変更に伴い計画の見直しが必要である場合、プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト計画書 ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
3 |  | 環境変化 | 計画の実現可能性低下 |  | 計画推進の判断 | 実施計画確定段階において、プロジェクトを計画どおり進めることが、外部環境と照らし合わせて妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす政治的・社会的情勢の変化の有無を確認する。 |  |  | ・政治的・社会的情勢に関する資料（有識者会議の資料、新聞記事等） 等
[16 empty] | ・プロジェクトに大きな影響を及ぼす法改正、組織改正等の予定の有無を確認する。 （CIO補佐官が有する情報のみでは不足。PMOの情報に基づく府省CIOによる判断が必要。） |  |  | ・法改正、組織改正等に関する資料（法案等） 等
4 | 品質の点検 | システム基盤面（性能、規模、NW等） | システム基盤の不備による情報システムの品質低下 |  | システム基盤（ハードウェア、ミドルウェア等）の妥当性 | ・単体テスト及び結合テストが計画通り実施され十分な品質の確認ができているか。 ・ハードウェア製品、ミドルウェア製品等について、必要なテスト項目が必要かつ十分に設定され、要求されている品質の達成が推定できるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・単体テスト及び結合テストが,計画通り実施され必要な品質の確認が十分なされているか。 ・採用するハードウェア製品、ミドルウェア製品等について、必要な動作検証等のテスト項目が設定し、設定等に誤りがなく、設計どおりに動作することが検証可能かをを確認する。 |  |  | ・テスト計画書（ハードウェア、ミドルウェア等に関するもの） ・テスト仕様書（アプリケーションの初回インストール時にアプリケーションの基本的な動作検証を行う場合等） ・実行計画書等のレビュー記録等
5 |  |  | 性能目標のを保証確認が可能なテスト項目の設定 |  | 性能目標の達成確認可能性 | ・情報システムの規模要件を踏まえた上で性能目標が明確に設定され、測定可能なテスト項目の実施可能性が確認されているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・性能テスト等が明確に設定され、測定可能なテスト項目の実施可能性が確認されているか。以下の観点から性能の検証が含まれているかを確認する。 ①性能目標値に見合ったテスト項目となっているか。 ②レスポンスタイムが測定可能か。 ③バッチ処理時間が測定可能か。 ④本番想定を超える高負荷のテストが設定されているか。 |  |  | ・テスト計画書（性能テスト、負荷テスト） ・テスト仕様書（性能テスト、負荷テスト） ・実行計画書等のレビュー記録等
[16 empty] | ・本番環境と同程度のファイル容量、データベース容量、同時アクセス数等を見込んだ性能テスト等を実施し、性能目標を達成しているかを確認する。 |  |  | ・テスト計画書（性能テスト、負荷テスト） ・テスト仕様書（性能テスト、負荷テスト） ・実行計画書等のレビュー記録等
6 |  |  |  |  | 性能の実測方法の妥当性 | ・本番運用時におけるデータ量や稼働環境を踏まえた性能評価項目の設定を行い、性能目標評価を可能としているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・データ量の最大値をベースに性能測定を行い、性能目標を達成しているかを確認することができるようになっている。 ・ネットワークの状況やハードウェアの性能等、テスト環境と本番環境との差異を適切に見込んだ上で、性能の測定が可能となっているかを確認する。 |  |  | ・テスト計画書（性能テスト） ・テスト仕様書（性能テスト） ・実行計画書等のレビュー記録
7 |  |  | システムトラブルによる業務継続不能 |  | 本番環境（本番用ネットワークに切り替えた、実運用と同じ環境。以下同じ）での負荷テストの有無 | ・（本番環境での負荷テストが実施できる場合）テスト環境のみではなく、本番環境でも負荷テストを実施し、品質を確認することにしているか。 ・（本番環境での負荷テストが実施できない場合）本番環境での品質を担保するための代替策を実施し、品質を確認することにしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・（特に高い信頼性が求められる情報システムについては）本番環境での負荷テストを実施し、品質に問題がないことを検証しているかを確認する。また、本番環境での負荷テストを実施していない（または実施できない）場合は、その理由と、本番環境での品質を担保するための代替策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・テスト計画書（負荷テスト） ・テスト結果報告書（負荷テスト） ・テスト仕様書（負荷テスト） ・（必要に応じ）テスト結果報告時の議事録 等
8 |  | 運用、維持管理面 | 運用開始に向けた準備の不備による運用の混乱 |  | 運用開始に向けた準備状況の妥当性 | ・情報システムの運用・保守の要件を明確にし、関係事業者の調達を行っているか。 ・情報システムの運用・保守に必要な体制を構築が可能か。 ・情報システムの運用・保守に必要な各種マニュアルの整備等、運用開始に向けた準備が計画されているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・運用・保守の対象（アプリケーション、ハードウェア、ネットワーク等）、機器設置場所、情報システム単位の運用・監視体制、稼働監視の方法、各種ドキュメント（運用マニュアル等）等、運用・保守に必要な要件が明確に設定され、運用開始に間に合うよう、必要な調達を準備又は実施し、移行作業の開始までに環境の整備が完了可能であるかを確認する。 |  |  | ・運用実施要領 ・保守実施要領 ・運用・保守の調達仕様書 ・運用・保守に関する各種ドキュメント（設計・開発事業者が作成し、運用・保守事業者に引き継ぐ運用マニュアル等） 等
[16 empty] | ・以下について確認する。 ①運用・保守に必要な体制を明確にし、当該体制を実現することができるか。 ②運用・保守の体制に、業務・情報システムに関するノウハウやスキルを有する要員を継続的に参画させることができるか。 ③運用・保守に必要な作業について、関係部署間での役割分担を明確にした上で、合意しているか。 |  |  | ・発注者側の運用・保守体制図（部署、氏名、人数を記載したもの） ・事業者側の運用・保守体制図（同上） ・全体の運用・保守体制図（発注者と関係事業者との相関関係、役割分担を図示したもの） ・関係部署の役割分担表 等
[16 empty] | ・以下について確認する。 ①ユーザが通常業務を支障なく行うための操作マニュアル等を整備又は準備しているか。 ②ユーザ部門において、データバックアップ、障害時の対応等のオペレーションを行うための運用マニュアル等を整備又は準備しているか。 ③各種マニュアル類の改定手順や関係者への周知方法を明確にした上で、関係者と合意又は調整しているか。 |  |  | ・運用・保守に係るドキュメント一覧 ・ユーザ向けの各種マニュアル等 ・ER図、CRUD図等、全体設計の妥当性が検証できるもの 等
[16 empty] | ・通常運用手順書・障害運用手順書を作成した上で、運用訓練を実施し、運用業務を実施できることを検証又は計画 しているかを確認する。 |  |  | ・運用実施要領（通常時・障害時の運用手順を示したもの） ・（実施済みの場合）運用訓練実施結果報告書（運用訓練を実施した結果が分かるもの） 等
9 |  | 移行面 | 移行に向けた準備の不備による混乱 |  | 移行に向けた作業の妥当性 | ・データ移行の方法が適切であり、移行データの品質を確保することができるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・移行データの品質を確保することができている又はできるかについて、以下の観点から確認する。 ①データ移行ツール（移行元のデータを、移行先システムのデータフォーマットに変換等するためのツール）について、問題がないことを検証又は計画しているか。 ②移行前のデータについて、データ構成、外字の利用状況、不備データの調査等を行い、適正であることを検証又は計画しているか。 ③移行前後のデータが整合していることを検証又は計画しているか。 |  |  | ・テスト計画書（データ移行に関するテスト） ・（可能であれば）移行データ調査結果、移行データ整備結果が分かる資料 等
[16 empty] | ・データ移行の手順等を確立しているかについて、以下の観点から確認する。 ①移行前後のデータの整合性を確認する方法（件数チェック、合計値チェック等）を確立しているか。 ②業務の特性、システム構成、移行データ量等を踏まえた移行方法（一括移行、初期移行後に差分移行等）を確立しているか。 ③移行データ量等を踏まえたデータ移行時間を確認しているか。 |  |  | ・移行計画書 ・移行作業手順書 ・（可能であれば）移行リハーサル結果報告書 等
10 | [5 empty] | ・移行作業の体制、作業手順等を明確にし、関係者間で合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①移行期間中の作業を統括する組織の設置場所、体制、連絡手段を決定しているか。 ②移行期間中、誰が、どの時期に、どのような作業を行うのかを決定しているか。 他の情報システムと接続する情報システムの場合は、当該他の情報システムとの連携について、誰が、どの時期に、どのような作業を行うのかについて合意しているか。 ③移行データの格納媒体や、搬送作業等の手配を準備しているか。 ④移行期間中における業務等の制約事項を明確にし、関係者への周知をしているか。 ⑤新システムへの移行に関する広報、マスコミ対応等の準備をしているか。 ⑥新システムによる業務ができない場合の代替策（コンティンジェンシープラン）を決定しているか。 ⑦以上の事項について、ユーザ部門、情報システム部門、設計・開発事業者、運用事業者等の関係者間で合意しているか。 |  |  | ・移行計画書 ・移行作業手順書（移行作業時の連絡フロー等を含む。） ・移行期間中における業務等の制約事項に関する資料（移行期間中の制約下での業務実施方法や、関係者への周知の状況が分かるもの） ・広報文、マスコミ対応の想定問答等 ・コンティンジェンシープラン ・議事録（上記のドキュメント等について合意した経緯が分かるもの） 等
11 |  |  |  |  | 移行実施計画の妥当性 | ・移行実施計画を最新化しており、当該計画の内容が妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・移行実施計画を最新化し、発注者と事業者の役割、スケジュール、移行ツール、移行後の本番環境における性能検証、移行判定基準、移行失敗時の切り戻し等の内容を明確にした上で、関係者で合意しているかを確認する。また、当該計画の内容が実効性のあるものであるかを確認する。 |  |  | ・移行計画書 等
12 |  |  |  |  | 移行作業の遺漏等の防止 | ・移行作業の遺漏・誤りを防止する方策を取っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①移行作業手順のチェックリスト化、作業担当者及び作業責任者による作業漏れの有無のダブルチェックなど、当該手順の準備が万全であるか ②テスト環境と本番環境の違いを踏まえ、移行後の本番環境におけるテスト項目等について決定しているか |  |  | ・移行計画書 ・移行作業手順書 ・テスト計画書（移行後の本番環境におけるテストを実施する場合） 等
13 |  |  |  |  | 新システムによる業務ができない場合の代替策（コンティンジェンシープラン）の妥当性 | ・システム移行失敗、移行直後のシステムトラブル等に対するコンティンジェンシープランを準備しており、当該プランが妥当であるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・移行失敗時の切り戻しや、移行直後のシステムトラブル時における業務継続のためのコンティンジェンシープランを準備しており、当該プランの内容が、業務を継続するために有効なものであるかを確認する。 また、業務継続のために、初期バックアップが取得されているか、システムバックアップ媒体の運用事業者への引渡しが完了しているか等についても確認する。 |  |  | ・移行計画書（切戻し判定基準、切り戻し手順、切り戻しスケジュール等） ・コンティンジェンシープラン 等
[16 empty] | ・コンティンジェンシープランを発動する基準や、トラブル発生時における当該発動の決定権者への報告手順等を明確にした上で、関係者間で合意しているかを確認する。 |  |  | ・移行計画書 ・コンティンジェンシープラン 等
14 |  |  | 移行後に新たな業務・サービスを継続的に提供できない |  | 移行作業全般に関する関係府省間の役割分担 | ・移行を進めるに当たり、主務官庁及び関係府省で行うべき役割分担を明確にしているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①主務官庁及び関係府省を含む移行スケジュールと移行役割分担を明確にした上で、関係者間で合意しているか。 ②移行を行う際の合否判断基準、判定期日、判定責任者を明確にしているか。 ③移行に際して発生した障害等の情報共有計画を明確にした上で、関係者間で合意しているか。 |  |  | ・移行計画書 等
[16 empty] | 業務継続のための要件を明確にしているか確認する。 また、業務継続のための要件の内容が、業務を継続するために有効なものであるかを確認する。 業務継続の要件の具体例として、業務継続計画の発動する基準や、トラブル発生時における当該発動の決定権者への報告手順等を明確にしているかを確認する。 |  |  | ・移行計画書 ・業務継続計画 ・情報システム運用継続計画 等
15 |  | 上記全般 | テストの不備による情報システムの品質低下 |  | テストの網羅性 | ・必要なテストの実施可能な計画の作成と確認が終了し、未解決の課題がないか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①テスト実施計画について、ユーザ部門、情報システム部門、受託事業者の間で合意しているか。 ②テストは、業務及び本番稼働中の情報システムに影響を与えない環境、方法で実施しているか。 ③テスト実施計画に関し未解決の課題がないか。 ④テストの経過及び結果を記録・保管方法が明確になっているか。 |  |  | ・テスト計画書（各種テスト） ・テスト結果報告書（各種テスト） ・（可能なものを対象に）テスト仕様書（特に、発注者側がテスト項目、テストシナリオを承知しておくべき性能テスト、負荷テスト、受入テスト等） ・（必要に応じ）テスト結果報告時等の議事録 ・課題管理表 等
16 |  |  | 設計・開発規模増大による計画どおりの移行不可 |  | 設計・開発規模増大への対応策の有無 | ・第二次工程レビュー以降に、設計・開発規模が大幅に増大している場合、具体的な対応策を実施しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・第二次工程レビュー後に、設計・開発規模（機能数、画面数、帳票数、性能等）が大幅に増大している場合、その原因を確認した上で、運用開始の工程までに与える影響を検討し、必要な対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）を実施しているかを確認する。 |  |  | ・本チェックシート及び要件定義確定時のチェックシートの「設計・開発の規模」欄 ・課題管理表 等
[16 empty] | ・設計・開発規模の増大により、移行実施計画を見直す場合（移行時期の延期、段階的移行の採用等）、見直し後の移行時期までの作業内容、作業量、移行後の業務運用等が妥当なものであり、実現可能性があるかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS ・見直し前後の移行実施計画書 等
17 |  |  | 運用開始後のシステムトラブル頻発による業務の混乱・停滞、追加投資発生 |  | 工程完了判定の妥当性 | ・第二次工程レビュー以降の作業（基本設計、開発（単体テストを含む。）、結合テスト）（総合テストについては計画時）について、要求する品質を満たしているか。 ・プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、工程完了の判定を行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・基本設計書について、要件定義の内容を満たしていることを点検したかどうか確認する。要件定義の内容を満たしていない場合、事業者に修正を求めるなど、要求する品質を担保しているかを確認する。 |  |  | ・調達仕様書（確定版） ・要件定義書 ・基本設計書（変更履歴を含む。） ・議事録、会議資料（基本設計の内容を確認し、事業者とやり取りをした経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・単体テスト、結合テストの各テストについて、テスト実施計画策定時に定めた品質目標（テストケース数、バグ数等）を満たしたことを点検しているかを確認する。品質目標を満たしていない場合、事業者に改善を求めるなどして、要求する品質を担保しているかを確認する。 （ただし、単体テスト結果報告書については、必要に応じ報告を求めることで可） ・総合テスト実施計画書については、目標を確認できるテスト計画となっているかを確認する。 |  |  | ・テスト計画書（単体テスト、結合テスト、総合テスト） ・テスト結果報告書（単体テスト、結合テスト、総合テスト）（変更履歴を含む。） ・議事録、会議資料等（各成果物の内容を確認し、事業者とやり取りをした経緯が分かるもの） 等
・プロジェクト計画書 ・基本設計、開発（単体テストを含む。）、結合テスト及び総合テストの各工程完了判定結果 ・工程完了判定会議の議事録（工程完了の判定の経緯が分かるもの） 等
18 |  |  |  |  | 情報システム全体の品質の確保 | ・総合テストの実施により、情報システムが要件どおり正常に動作することが確認可能か。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・総合テスト計画の実行により、以下の観点から情報システム全体の品質が検証可能かどうかを確認する。 ①開発当事者以外が参画し、適切な品質管理を行うようになっているか。 ③新たにシステム化をした部分のみでなく、既存機能部分も含めたテストケースを設定しているか。 ④システム規模に比較して、テスト数、バグ想定数は妥当であるか。 ⑥旧システムから維持する機能については、新システムにおいて当該機能に変更が生じていないことを確認できるようにしているか。 ⑧他の情報システムと接続する情報システムについては、当該他の情報システムと連携して行う処理もテスト対象に含まれているか。 ⑨前工程までのテスト洗い出された問題を全て解消しているか。 |  |  | ・テスト計画書（総合テスト） ・テスト仕様書（総合テストのうち、特に性能テスト、負荷テスト等） ・（必要に応じ）テスト結果報告時等の議事録 ・課題管理表 等
19 | [5 empty] | ・受入テストを通じて、情報システムを用いた業務を適正・円滑に行えることを確認しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・受入テストを実施し、以下の観点から情報システム全体の品質を検証しているかを確認する。 ①受入テストは、可能な限り本番環境に近い環境で実施しているか。 ②受入テストは、ユーザマニュアルに従い、可能な限り本番データに近いテストデータ、本番運用を想定したテストケースにより実施しているか。 ③ユーザ部門、情報システム部門、運用事業者も参画して、受入テストを実施しているか。 ④受入テストの結果、本番運用に支障を来す不具合は発生していないか。 |  |  | ・テスト計画書（受入テスト） ・テスト結果報告書（受入テスト） ・テスト仕様書（受入テスト） ・ユーザマニュアル ・（必要に応じ）テスト結果報告時等の議事録 等
20 | スケジュール・進捗の点検 | 運用開始までのスケジュール | スケジュール遅延の拡大 |  | スケジュール遅延への対応策の有無 | ・当該工程までに大幅なスケジュールの遅延が発生している場合、具体的な対応策を実施しているか。 ・当該工程において、億票達成を阻害する課題が発生した場合、その後のスケジュール遅延対策も含む具体的な対応策が策定されているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・進捗状況が大幅に遅延している場合、当該遅延により生じた課題への対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）を実施しているかを確認する。 ・当該工程における課題発生に対する遅延対策との対応策をっ設定しているか。 |  |  | ・プロジェクト計画書 ・EVM進捗管理表、EVM推移グラフ ・進捗状況表 ・課題管理表 等
21 |  |  | 要件変更に伴うスケジュール遅延、計画と費用対効果との乖離 【行番号２の再掲】 |  | 要件変更への対応策の有無及び計画の見直しの有無 | ・第二次工程レビュー以降に要件を変更していないか。 ・要件を変更している場合、具体的な対応策（スケジュールの変更、費用の確保等）を実施しているか。 ・要件の変更により、スケジュールや費用対効果に変更が生じる場合、計画を適切に見直しているか。 |  | 自己点検結果は、行番号２に記載すること | [7 empty] | ・第二次工程レビュー以降に要件を変更していないかを確認し、変更している場合、その原因を確認する。 |  |  | ・変更前後の要件定義書（要件の変更状況が分かる資料） ・議事録（要件変更の経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更を踏まえ、WBS、スケジュールの見直しの要否を検討しているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のWBS ・見直し前後のプロジェクト計画書 ・見直し前後のプロジェクト管理要領 ・見直し前後の設計・開発実施計画書 ・見直し前後の設計・開発実施要領 ・議事録（WBS、スケジュールの見直しの経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更の結果、効果に変更が生じると見込まれる場合、効果指標及びその目標値を見直しているかを確認する。また、見直し後の効果について、実現可能性があり、かつ、投資金額に対して十分なものであるかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト管理要領（効果指標の目標） ・議事録（効果の見直しの経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・要件の変更に伴い生じた課題及びその対応策（スケジュール、体制、予算、契約変更等に関する実施事項）について、課題管理表により整理の上、対応策を実施しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
[16 empty] | ・要件の変更に伴い計画の見直しが必要である場合、プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て計画を見直し、当該見直しの経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・見直し前後のプロジェクト計画書 ・議事録（計画の見直しの経緯が分かるもの） 等
22 |  |  | システム移行作業の実現可能性低下 |  | システム移行実施日までのスケジュールの妥当性 | ・システム移行実施日までのスケジュール（移行の準備作業に要する期間を含む。）は実現可能なものであるか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・システム移行実施日までに行うべき作業内容及び作業量を踏まえ、計画どおり移行を完了することが可能なスケジュールであるかを確認する。 |  |  | ・移行計画書（スケジュール） ・WBS（移行実施日までに実施する作業が分かる資料） 等
[16 empty] | ・ユーザに対するシステム変更の周知期間が十分であるかを確認する。 |  |  | ・移行計画書 ・WBS（移行実施日までに実施する作業が分かる資料） 等
23 |  | 工程完了判定（作業完了の確認） | 移行判定のプロセスの不備による移行時の混乱 |  | 移行判定のプロセスの妥当性 | ・プロジェクトにおいて定めた移行判定の手順、合意形成、意思決定のプロセスが、妥当であり、移行判定条件が適切であることが確認されているか。 【※移行判定時に点検】 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトで定めた移行判定の手順、合意形成、意思決定のプロセス（会議体等）を経て移行の可否を判定し、当該判定の経緯を記録にとどめているかを確認する。 |  |  | ・移行計画書 ・移行判定会議の議事録 ・移行判定の資料（テスト結果報告書、移行判定基準等） 等
24 |  |  | 課題管理の不備による手戻り発生 |  | 課題管理状況の妥当性 | ・当該工程までに対応すべき課題を解決しているか。 ・課題を解決していない場合、次工程以降への申し送り事項として整理できているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトにおいて発生する課題について、課題管理表により対応期限、対応状況等を整理の上、当該工程までに対応すべき課題を解決しているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 等
[16 empty] | ・当該工程までに対応すべき課題を解決していない場合、次工程以降への影響、対応策、対応期限等について検討の上、課題管理表において、当該課題を次工程以降への申し送り事項として整理できているかを確認する。 |  |  | ・課題管理表 ・次工程以降への申し送り事項一覧 等
25 |  |  | 成果物の未完成による手戻り発生 |  | 成果物作成状況の妥当性 | ・当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・プロジェクトで定めた成果物のうち、当該工程までに完成すべき成果物を全て作成しているかを確認する。また、完成すべき成果物を作成していない場合、次工程以降への影響、対応策、作成期限等について検討しているかを確認する。 |  |  | ・設計・開発実施計画書（成果物一覧） ・設計・開発実施要領 ・成果物を検収した際の確認書 ・EVM進捗管理表 ・課題管理表 等
26 | マネジメント状況の点検 | 体制・コミュニケーション | テスト実施計画、移行実施計画の策定プロセスの不備による混乱 |  | テスト実施計画、移行実施計画の策定プロセスの妥当性 | ・テスト実施計画、移行実施計画について、関係者間で合意しているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・テスト実施計画（特に、ユーザが直接参画して行うテスト）について、ユーザ部門、情報システム部門及び受託事業者の間で合意の上、決定しているか。 |  |  | ・議事録（テスト実施計画について合意した経緯が分かるもの） 等
[16 empty] | ・システム移行に伴い生じるユーザ側の作業、移行期間中の業務の制約等について、ユーザ部門、情報システム部門及び受託事業者の間で合意の上、移行実施計画を決定又は調整しているか。 |  |  | ・議事録（移行実施計画について合意した経緯が分かるもの） 等
27 |  | リスク管理 | リスクの顕在化 |  | リスク管理状況の妥当性 | ・当該工程までに生じたリスクの管理を適切に行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・リスクについて、リスク管理簿により、顕在化した場合の影響、対応策、対応期限等を整理の上、期限までに対応すべきリスクが解消しているかを確認する。 |  |  | ・リスク管理簿 等
[16 empty] | ・期限までにリスクが解消していない場合、当該リスクの顕在化により生じた課題について、課題管理表により整理しているかを確認する。 |  |  | ・リスク管理簿 ・課題管理表 等
28 |  | 変更管理と計画への反映 | 変更管理の不十分による手戻り発生 |  | 変更管理状況の妥当性 | ・プロジェクトで定める各種ルールや、要件定義、設計書等の各種ドキュメントの変更について、変更管理要領を定め、適切な変更管理を行っているか。 | [6 empty] | 【工程完了見込み時 自己点検結果記入欄】 【工程完了時 自己点検結果記入欄】 | 完了予定日 / / 完了日 / / |  | ・以下について確認する。 ①プロジェクトで定めた合意形成、意思決定のプロセスを経て、変更管理要領を定めているか。 ②変更案件が発生した場合、業務や他の情報システム等への影響を考慮して、変更の有無及び有の場合の変更範囲を決定しているか。 ③変更管理要領で定めたルールに従い、変更を実施しているか。 ④変更を実施する事項について、変更管理簿により整理し、変更の履歴を確実に残しているか。 ⑤変更の影響が及ぶ業務や他の情報システム等について、必要な対応策を実施しているか。 ⑥変更の実施について、プロジェクト体制の全ての関係者に周知しているか。 |  |  | ・設計・開発実施計画書 ・設計・開発実施要領（変更管理要領） ・変更管理簿 等
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
問題なし
課題あり（対応中）
課題あり（要相談）
該当なし
課題あり（要相談）
グループ 192
グループ 193
グループ 194
グループ 195
グループ 196
グループ 197
グループ 198
グループ 199
グループ 200
グループ 201
グループ 202
グループ 203
グループ 204
グループ 205
グループ 206
グループ 207
グループ 208
グループ 209
グループ 210
グループ 211
グループ 212
グループ 213
グループ 214
グループ 215
グループ 216
グループ 217
グループ 218