## 本書について
本書について
本書は性能テスト計画ガイドの内容に基づいて作成された、性能テスト計画書のサンプルです。
性能テストの経験が少ない方でも一定以上の品質で計画を立てられるようにすることを目的としています。
また、広い範囲のプロジェクトでご利用いただけるように、敢えて想定するプロジェクトの内容を詳細に定義していない箇所がございますので、ご了承ください。
本書の想定プロジェクト
本書では以下のような新規開発プロジェクトを想定して性能テスト計画を立てています。
オンプレでもクラウドでも採用可能なサンプルとするため、シンプルなシステム構成を採用しています。
プロジェクト概要
|  | システム概要： |  |  | クレジットカード会員向けのWebアプリケーション。既に稼働中のシステム（以降は旧システムと記載）があるが、ユーザ数の増加に伴いスペック不足になりつつある。
規模を拡大するためにスケールアウトをするとともに、アプリケーションも改めて作り直し、機能の刷新や拡充を行う。
旧システムの既存ユーザはそのまま新規システムに移行する。
|  | 機能数： |  |  | 画面機能60、バッチ機能30
|  | 開発期間： |  |  | 2年
|  | プロジェクト特性： |  |  | 金銭を扱うため要求されるセキュリティ品質は高いが、社会影響は小さいため縮退運転時の性能劣化は許容される。
システム構成
以下のようなシステム構成を想定しています。
|  | ・ | サーバは全てクラウド上で仮想サーバをたてる。
|  | ・ | Webサーバとアプリケーションサーバは3台の冗長構成で、ロードバランサによる負荷分散を行う。
|  | ・ | データベースサーバは3台の冗長構成とする。
|  | ・ | バッチサーバはウォームスタンバイ方式で2台の冗長構成をとる。
性能要件：
以下のような性能要件を想定しています。
| ● | 業務量
旧システムでのユーザ数が年間5万人ずつ線形的に増加しているため、現在のユーザ数175万人から、5年後のユーザ数を200万人と想定する。
割引キャンペーン時などのアクセス数がピークとなる際は1秒当たり300リクエストのアクセスが来る想定とし、このアクセス数をターゲットに性能要件を定義する。
| ● | 縮退に関する方針
縮退時の性能要件については、Webサーバとアプリケーションサーバ、DBサーバそれぞれに対し、2台運転となっている場合を「縮退状態」として、この場合についてのみ性能要件を定義する。
バッチサーバはウォームスタンバイ方式による冗長構成のため、常に1台運転であることから縮退状態は定義しない。
Webサーバやアプリケーションサーバ、DBサーバそれぞれが1台運転となるパターンについては、発生確率が極めて低いことから性能要件は定めず、
発生した場合には一時的に外部からのアクセスを止めて速やかに復旧を行うものとする。
| ● | 処理時間
オンライン
ロードバランサがリクエストを受け取ってからレスポンスを返すまでの時間を性能指標とする。
縮退状態であるかに関わらず、以下の要件を満たすこととする。
|  |  | ・ | 処理時間の最大許容値は3秒以内とする。
|  |  | ・ | 90パーセンタイル値は1秒以内を許容値とする。
ただし、以下の機能については個別に処理時間の要件を定めるものとする。
|  |  | 機能名称 |  |  |  | 最大許容値 |  |  | 90パーセンタイル値 |  |  |  | 備考
|  |  | 書類アップロード | [5 empty] | 10秒 |  |  |  | 5秒 | 左記の処理時間はファイルサイズが2MB以下であることを条件とする。
|  |  | 明細ダウンロード | [5 empty] | 10秒 |  |  |  | 5秒 | 左記の処理時間はファイルサイズが2MB以下であることを条件とする。
|  |  | TOP画面 | [5 empty] | 1秒 |  |  |  | 0.5秒 | 最もアクセスが集中する機能であるため、性能を重要視し、個別に性能要件を定める。
|  |  | ポイント交換 | [5 empty] | 10秒 |  |  |  | 5秒 | システム外部のAPI実行に1秒程度かかるため、個別に性能要件を定める。
バッチ
各バッチ処理が完了するまでの時間に対して、目標値を性能要件として定める。各バッチの処理時間は以下を目標値とする。
|  |  | No | 区分 | 機能名 | [5 empty] | 目標値
|  |  | 1 | 日中 | 請求金額確定メール送信 | [5 empty] | 2時間
|  |  | 2 | 夜間 | 会員情報更新 | [5 empty] | 1時間
・
・
・
※サンプルのため、省略しています。
| ● | スループット
バッチ処理ごとに1秒当たりの目標処理件数を性能要件として定める。各バッチのスループットは以下を目標値とする。
|  |  | No | 区分 | 機能名 | [5 empty] | 目標値
|  |  | 1 | 日中 | 請求金額確定メール送信 | [5 empty] | 300件/秒
|  |  | 2 | 夜間 | 会員情報更新 | [5 empty] | 600件/秒
・
・
・
※サンプルのため、省略しています。
| ● | データ量
ユーザ数200万人に相当するデータを投入する。
ポイント交換できる商品数は100とし、一人当たりの明細数は10明細/月とする。
| ● | インフラ
全てのサーバに対して、CPUとメモリの使用率を性能指標とする。
ただし、CPU使用率とメモリ使用率については瞬間的な高騰であれば許容する。
|  |  | ・ | CPU使用率
|  |  |  | - | 平常時
50%以下の使用率を保つこととする。
|  |  |  | - | 縮退状態
80%以下の使用率を保つこととする。
|  |  | ・ | メモリ使用率
|  |  |  | - | 平常時
50%以下の使用率を保つこととする。
|  |  |  | - | 縮退状態
80%以下の使用率を保つこととする。
|  |  | ・ | ディスク使用率
|  |  |  | - | 平常時
50%以下の使用率を保つこととする。
|  |  |  | - | 縮退状態
80%以下の使用率を保つこととする。
タスク一覧：
性能テストで想定しているタスク一覧は以下の想定です。（負荷ツールとしてApache JMeterを使用する想定です。）
|  |  | 準備 |  | テストケース作成
テストシナリオ作成
JMeter準備
疎通実施
テストデータ作成
テストデータ投入
テスト環境設計
テスト環境構築
テスト環境稼働確認
|  |  | 実施 |  | 性能テスト実施
ボトルネック解消
性能テスト再実施
スケジュール：
プロジェクトのスケジュールは以下の想定です。ただし、移行に関するスケジュールは省略しています。
|  | タスク | [5 empty] | 20XX年 | [8 empty] | 20XX年 | [11 empty] | 20XX年
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
要件定義 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 6月
外部設計 | bar: 20XX年 7月 to 20XX年 10月
内部設計 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 2月
プラグラミング・単体テスト | bar: 20XX年 3月 to 20XX年 6月
結合テスト | bar: 20XX年 7月 to 20XX年 10月
システムテスト | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 2月
移行 | bar: 20XX年 3月
計画書サンプル内にも記載されていますが、参考に性能テストの中日程を以下に記載します。
|  | タスク | [5 empty] | 20XX年 4月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | オンライン |  | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 12月
テストケース作成 | bar: 20XX年 12月 to 20XX年 3月
|  | バッチ |  | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 12月
テストケース作成 | bar: 20XX年 12月 to 20XX年 3月
|  | JMeter |  | JMeterシナリオ作成 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 8月
疎通実施 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 10月
|  | テストデータ |  | 作成 | bar: 20XX年 9月 to 20XX年 8月
投入 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 10月
|  | テスト環境 |  | 設計 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 3月
構築 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 7月
稼働確認 | bar: 20XX年 7月 to 20XX年 8月
性能テスト実施 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 12月
ボトルネック解消 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 2月
性能テスト再実施 | bar: 20XX年 1月 to 20XX年 2月
体制：
プロジェクトの体制は以下の想定です。
|  | ・ | 要件定義～プラグラミング・単体テスト
|  | ・ | 結合テスト～システムテスト

## 表紙
第 1.00 版
2022年4月1日
性能テスト株式会社
性能テスト株式会社
| 承認 | 確認 | 作成
| 試験花子 | 負荷次郎 | 性能太郎
性能テスト計画書
関係者外秘
クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト
関係者限り

## 変更履歴
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
変更履歴
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所 |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1 | 2022-04-01 |  | 新規 | 全体 |  |  | 新規作成 |  |  |  | 性能太郎

## 目次
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 |  |  |  |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 | [5 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [7 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
目 次
| 1. | 本書の概要 |  |  |  |  | 7. | テストデータ
|  | 1.1. | 本書の目的 |  |  |  |  | 7.1. | テストデータ要件
|  | 1.2. | 本書の改定について |  |  |  |  | 7.2. | テストデータ準備方針
| 2. | テスト概要 |  |  |  |  | 8. | テストスケジュール
|  | 2.1. | テストの方針 |  |  |  |  | 8.1. | 全体スケジュール
|  | 2.2. | 成果物定義 |  |  |  |  | 8.2. | テスト準備スケジュール
|  | 2.3. | 前提・制約事項 |  |  |  |  | 8.3. | テスト実施スケジュール
| 3. | テスト実施範囲 |  |  |  |  | 9. | 体制
|  | 3.1. | テスト実施範囲 |  |  |  |  | 9.1. | 準備期間
|  | 3.2. | システムの冗長化に関する網羅性 |  |  |  |  | 9.2. | 実施期間
|  | 3.3. | システムの負荷について
|  | 3.4. | テスト対象外機能 |  |  |  | 10. | コミュニケーション管理
[8 empty] | 10.1. | コミュニケーション管理
| 4. | テスト観点
|  | 4.1. | テスト観点 |  |  |  | 11. | 開始・終了条件
|  | 4.2. | 評価項目と合格条件 |  |  |  |  | 11.1. | 開始条件
|  | 4.3. | その他の確認対象 |  |  |  |  | 11.2. | 終了条件
| 5. | テスト環境の要件 |  |  |  |  | 12. | 運営方針
|  | 5.1. | テスト環境要件 |  |  |  |  | 12.1. | 運営・管理方針
|  | 5.2. | テスト実施環境要件 |  |  |  |  | 12.2. | 不具合対応方針
| 6. | テストケース・シナリオ作成
|  | 6.1. | テストシナリオ作成
|  | 6.2. | テストケース作成

## 1.本書の概要
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
1. | 本書の概要
| 1.1. | 本書の目的
本書では、クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト（以降は本プロジェクトと記載する）のシステムテスト工程にて実施する、性能テストの計画について記載する。
｢全体テスト計画書｣にて定義されている性能テストに対し、その計画を明確にし、ステークホルダー間の認識を統一すること、
及び、テストの準備から実施・評価までを円滑に運営することを目的としている。
| 1.2. | 本書の改定について
本プロジェクトではシステムテスト工程の性能テストだけでなく、設計工程から結合テスト工程の期間にわたって性能品質を担保するための対策を継続して行っていく。
そのため、プロジェクトが進行するにしたがって、システムの性能面に関する事情が変化する可能性がある。
ゆえに、プロジェクトを進行する中で必要に応じて本書の内容を改定し、プロジェクトの実態に合わせた内容となるように継続して見直すこととする。

## 2.テスト概要
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
2. | テスト概要
| 2.1. | テストの方針
(1) テストの目的
クレジットカード会員向けWebサイト（以降は本システムと記載する）が非機能要件にて定められた性能要件を満たしていることの確認が目的となる。
(2)テストの実施概要
性能要件として定められたデータ量、アクセス数による負荷がかかった状態で、システムの性能が要件をみたしているかどうかを検証する。
負荷については5年後に想定されるピーク時の負荷をかけることとする。
また、最初から負荷をかけて性能テストを実施すると、ボトルネックの候補が多くなり解析が困難となるため、まずはシステムに負荷をかけずに検証を行い、
その段階で出てきたボトルネックの解消を行う。これにより、負荷をかけない状態での性能が保証されるため、負荷をかけた状態での検証がしやすくなる。
(3)使用ツール
性能テストでは本番稼働時に想定される負荷をかけた状態で性能評価を行う。
そのため、システムに対し大量のオンラインアクセスをする必要があり、人力でこれを実施することは極めて難しい。
よって、自動で大量のオンラインアクセスを行うことのできるツールとして、本プロジェクト内に経験者の多いApache JMeterを採用する。
性能テストでオンラインアクセスを行う際はApache JMeterによって行うものとする。
また、オンライン機能の計測時は負荷用のシナリオと計測用のシナリオを分けて実行することとする。
これにより、評価時に必要な情報を効率的に抽出できるようにするとともに、バッチ機能のテスト実施時にも負荷用のシナリオを再利用できるようにする。
(4)テスト環境
性能テストは本番稼働時の性能を担保することが目的のため、本番相当の構成・スペックとなる環境でテストを行う必要がある。よって、以下の環境にてテストを実施することとする。
|  |  | ・ | 本番環境（公開前）
|  |  | ・ | ステージング環境
ただし、プロジェクトの進行によって環境制約が発生し、上記環境にてテストが実施できなくなった場合は他環境での実施を検討する。
| 2.2. | 成果物定義
性能テストの計画・準備・実施・結果報告において作成する成果物を下図に示す。
| 2.3. | 前提・制約事項
(1) 前提事項
性能テストの基本方針のうち、本書に記載されていない範囲については、原則として全体テスト計画書にて定めた方針に従うものとする。
(2) 制約事項
① 外部システムの制約について
外部システムは既に稼働中のシステムであり、後述する要件を満たすテスト環境を有していない。
また、外部システムは既に稼働実績があり、性能品質が担保されているため、外部システムによる性能面でのリスクは小さい。
これらを踏まえ、性能テストでは外部システムを模したシミュレータをテスト環境内に用意してテストを行うこととする。
そのため、結果報告時には外部システムの処理部分をシミュレータに置き換えていることを考慮して評価を行う。
② 環境競合について
システムテスト実施期間は、性能テストだけでなく、他のテストも本番環境やステージング環境にて行うこととなる。
性能テストはその性質上、テスト環境へ高い負荷をかけることから、他テストへの影響が懸念されるため、原則環境を占有して実施することとする。
スケジュール上、性能テストと同じ環境で他のテストを同時実施する必要がある場合、上記を考慮したうえで実施内容を検討する。

## 3.テスト実施範囲
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [5 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
3. | テスト実施範囲
| 3.1. | テスト実施範囲
システム全体のうち、性能テストで検証する範囲は下図の通り。
| 3.2. | システムの冗長化に関する網羅性
本システムではWebサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバとバッチサーバで冗長構成をとっており、サーバが縮退しているかどうかによってシステムの性能が変化する。
本システムの特性上、性能劣化時の社会影響が小さいため、縮退状態のパターンについて網羅的にテストはせず、以下の2パターンのみをテスト対象とする。
|  | ・ | 全てのサーバが平常運転しており、縮退していないパターン
|  | ・ | Webサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバが全て2台での縮退運転となっているパターン
| 3.3. | システムの負荷について
本システムに対し、性能要件として定義している業務量に相当する負荷をかけた状態で検証を行う。
| 3.4. | テスト対象外機能
性能要件で定められた通り、一部機能を除いて全ての機能を性能テスト対象とする。
性能テストの対象外とする機能は以下の通り。
|  |  | 処理方式 |  | 機能名称 | 対象外理由
|  |  | オンライン |  | パスワード変更 | マスタを1レコード更新する単純な機能のため、性能リスクは低いと判断。
|  |  | バッチ |  | 新規会員情報取り込み | 単純なマスタ登録機能のため、性能リスクは低いと判断。

## 4.テスト観点
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
4. | テスト観点
| 4.1. | テスト観点
性能テストでは、テスト対象機能が性能要件を満たしているかどうかをテスト観点とする。
性能要件に対し、評価を行うための評価項目と合格条件を定め、評価時はテスト実施時に測定した評価項目が合格条件を満たしているかどうかを確認することとする。
| 4.2. | 評価項目と合格条件
性能テストでは以下を評価項目とし、テスト実施中に監視・取得を行う。評価時はテスト対象ごとに各評価項目が合格条件を満たしていることを確認する。
・Webサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバが全て縮退せずに通常運転している場合
[5 empty] | 評価項目 | 取得方法 |  |  | 合格条件
|  |  | オンライン |  | 業務量 | Apache JMeterのログから負荷用シナリオの |  |  | ・300リクエスト/秒以上であること。
発行するリクエスト数を取得。
[5 empty] | 処理時間 | ロードバランサのログにより、リクエストが来てから |  |  | ・最大値が3秒以内であること。
[6 empty] | レスポンスを返すまでの時間を取得。 |  |  | ・90パーセンタイル値が1秒以内であること。
[5 empty] | リクエストの正常終了 | ロードバランサのログによりレスポンスの |  |  | ・ステータスコードが200であること。
ステータスコードを確認。
|  |  | バッチ |  | 処理時間 | バッチの実行ログにより処理開始から |  |  | ・テスト対象ごとに定めた性能目標値以内であること。
[6 empty] | 処理終了までにかかった時間を取得。 |  |  | ・先行後続の関係があるバッチについて、要件で定められた
処理時間内に一連の処理が終わること。
[5 empty] | スループット | バッチの実行ログから処理件数を取得し、 |  |  | ・テスト対象ごとに定めた性能目標値以内であること。
1秒当たりの処理件数を算出。
|  |  | インフラ |  | CPU使用率 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてCPU使用率50%以下を満たしていること。
[6 empty] | total-cpu-usageを取得。 |  |  | ただし、瞬間的な高騰は許容する。（問題ないことの確認は行う。）
[5 empty] | メモリ使用率 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてメモリ使用率50%以下を満たしていること。
[6 empty] | memory-usageを取得。 |  |  | ただし、瞬間的な高騰は許容する。（問題ないことの確認は行う。）
[5 empty] | ディスク使用率 | 各サーバでdfを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてディスク使用率50%以下を満たしていること。
ディスク使用率を取得。
・Webサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバが全て2台で縮退運転している場合
[5 empty] | 評価項目 | 取得方法 |  |  | 合格条件
|  |  | オンライン |  | 業務量 | Apache JMeterのログから負荷用シナリオの |  |  | ・200リクエスト/秒以上であること。
発行するリクエスト数を取得。
[5 empty] | 処理時間 | ロードバランサのログにより、リクエストが来てから |  |  | ・最大値が3秒以内であること。
[6 empty] | レスポンスを返すまでの時間を取得。 |  |  | ・90パーセンタイル値が1秒以内であること。
[5 empty] | リクエストの正常終了 | ロードバランサのログによりレスポンスの |  |  | ・ステータスコードが200であること。
ステータスコードを確認。
|  |  | バッチ |  | 処理時間 | バッチの実行ログにより処理開始から |  |  | ・テスト対象ごとに定めた性能目標値以内であること。
[6 empty] | 処理終了までにかかった時間を取得。 |  |  | ・先行後続の関係があるバッチについて、要件で定められた
処理時間内に一連の処理が終わること。
[5 empty] | スループット | バッチの実行ログから処理件数を取得し、 |  |  | ・テスト対象ごとに定めた性能目標値以内であること。
1秒当たりの処理件数を算出。
|  |  | インフラ |  | CPU使用率 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてCPU使用率80%以下を満たしていること。
[6 empty] | total-cpu-usageを取得。 |  |  | ただし、瞬間的な高騰は許容する。（問題ないことの確認は行う。）
[5 empty] | メモリ使用率 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてメモリ使用率80%以下を満たしていること。
[6 empty] | memory-usageを取得。 |  |  | ただし、瞬間的な高騰は許容する。（問題ないことの確認は行う。）
[5 empty] | ディスク使用率 | 各サーバでdfを実行し、1分間隔で |  |  | ・計測期間においてディスク使用率80%以下を満たしていること。
ディスク使用率を取得。
| 4.3. | その他の確認対象
性能問題が発生した際のボトルネック調査に使用するため、以下の情報についても評価項目とは別に取得する。
[5 empty] | 確認項目 | 取得方法 |  |  | 確認観点
[5 empty] | CPU処理待ち行列 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | 性能問題発生時にコア数が不足したり、並列処理数が
[6 empty] | load-avgを取得。 |  |  | 過剰になったりしていないかどうか確認する。
[5 empty] | ページング発生有無 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | 性能問題発生時に大量のページングが
[6 empty] | pagingを取得。 |  |  | 発生していないかどうか確認する。
[5 empty] | ネットワーク帯域 | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | 性能問題発生時にネットワーク帯域使用量・使用率が
[6 empty] | netを取得。 |  |  | ボトルネックになっていないかどうか確認する。
[5 empty] | ディスクI/O | 各サーバでdstatを実行し、1分間隔で |  |  | 性能問題発生時にディスクI/O性能がボトルネックに
[6 empty] | ioを取得。 |  |  | なっていないかどうか確認する。
[5 empty] | OS | 各サーバで/var/log/messagesを確認する。 |  |  | 性能問題発生時にエラーが発生していないかどうか確認する。

## 5.テスト環境の要件
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
5. | テスト環境の要件
| 5.1. | テスト環境要件
(1)テスト環境要件
テストで使用する環境は以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | 本番と同等のシステム構成であること。
-Webサーバとアプリケーションサーバが3台による冗長構成をとっており、ロードバランサによって負荷分散されていること。
-データベースサーバがレプリケーションにより3台の冗長構成をとっていること。
|  |  | ・ | Webサーバとアプリケーションサーバ、データベースサーバとバッチサーバが本番と同等のサーバリソースをもっていること。
|  |  | ・ | Apache JMeterによる通信負荷に耐えられる通信帯域であること。
|  |  | ・ | dstatが実行できること。
(2)シミュレータ要件
テストで使用するシミュレータは以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | 外部システムと同一のインターフェースであること。
|  |  | ・ | 性能テストの負荷に耐えられること。
| 5.2. | テスト実施環境要件
性能テストでは、テスト対象のシステムを構成する環境だけでなく、テスト作業を行うための環境も必要となる。
各サーバにログインするための端末(サーバ操作端末)と、本システムにオンラインアクセスするための端末（ユーザ端末）が必要となる。
それぞれの要件は以下の通りとする。
(1)サーバ操作端末要件
サーバ操作端末は以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | ステージング環境や本番環境へ接続できること。
|  |  | ・ | テストデータをステージング環境や本番環境へ持ちこむことが可能であること。
|  |  | ・ | テストエビデンスが持ち出し可能であること。
(2)ユーザ端末要件
ユーザ端末は以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | ステージング環境や本番環境に構築された本システムにオンラインアクセスが可能であること。
|  |  | ・ | Apache JMeterが実行可能であること。（実行するための十分なスペックを有していること。）

## 6.テストケース・シナリオ作成
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  |  |  | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 |  | 作成 | 2022-04-01 |  |  | 性能太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  |  |  | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [9 empty] | 確認 | 2022-04-01 |  |  | 負荷次郎
6. | テストケース・シナリオ作成
| 6.1. | テストシナリオ作成
(1) テストシナリオの定義
性能要件に準じて、業務的な一連の流れを定義したもの。
例：システムが縮退状態の時に、オンライン負荷をかけた状態で各機能を実行する。
以下にテストシナリオの例を記載する。（あくまで以下は作成イメージのために最低限の情報を記載したものであり、フォーマットはテストシナリオ作成時に改めて検討することとする。）
|  |  | 処理方式 |  |  | 対象機能 |  | シナリオ
|  |  | オンライン |  |  | 明細照会機能 |  | オンライン負荷を流した状態で、ログインを実行してTOPページへ遷移した後、ヘッダのメニューから明細照会機能へ遷移し、照会を行う。
|  |  | バッチ |  |  | 請求額確定メール |  | オンライン負荷を流した状態で、請求額確定メールのジョブを実行する。
(2) テストシナリオ作成方針
・オンラインのテストシナリオ
|  |  | - | オンラインのシナリオ実施はApache JMeterによって行う。
|  |  | - | 集計を効率化するため、負荷をかけるためのシナリオと、テスト対象機能の性能を計測するためのシナリオは分けて実行する。
|  |  | - | 負荷をかけない状態での検証は、計測用のシナリオのみを実行することで行う。
|  |  | - | 計測用のシナリオは機能毎に作成する。実際の業務シナリオを再現するために、各シナリオは必ずログインを実施することとし、
画面上の操作で該当機能へたどり着く場合と同等のシナリオとする。
|  |  | - | 計測用のシナリオでは3リクエスト/秒のアクセスを行い、各機能で6分以上のアクセスを行うものとする。（1000件のサンプリング数を確保するため。）
|  |  | - | 負荷用のシナリオでは、性能要件の業務量に合わせて300リクエスト/秒のアクセスを行う。（縮退時の計測では200リクエスト/秒とする。）
・バッチのテストシナリオ
|  |  | - | 実際の業務シナリオを再現するために、各シナリオはバッチのジョブフローから作成する。
|  |  | - | バッチのシナリオ実施は起動シェルを手動で実行することで行う。
|  |  | - | システムの特性上、バッチの実行中にもユーザによるオンラインアクセスが発生するため、バッチのテスト実施時もオンラインアクセスによる負荷をかける。
|  |  | - | Apache JMeterによってオンラインアクセスの負荷をかける。性能要件の業務量に合わせて300リクエスト/秒のアクセスとする。（縮退時の計測では200リクエスト/秒とする。）
|  |  | - | 業務イベントの関係で、特定のタイミングで高負荷処理の並走があり得る場合は、それを考慮したうえでシナリオ作成を行う。
| 6.2. | テストケース作成
(1) テストケースの定義
テストシナリオをインプットとし、詳細なテスト実行手順と検証方法を定義するとともに、実施や検証の記録を管理するドキュメント。
以下にテストケースの例を記載する。（あくまで以下は作成イメージのために最低限の情報を記載したものであり、フォーマットはテストケース作成時に改めて検討することとする。）
|  | 処理方式 |  |  | 対象機能 |  | 実施手順 |  |  |  | 検証観点 |  | 実施結果 | 実施者 | 実施日 | 検証結果 | 検証者 |  | 検証日
|  | オンライン |  |  | 明細照会機能 |  | ①JMeterシナリオ「○○.jmx」に |  |  |  | ・計測用のJMeterシナリオでステータス
[7 empty] | より以下の②～④を実行する。 |  |  |  | コードが200となっていること
[7 empty] | ②ログインする。 |  |  |  | ・計測用のJMeterシナリオで
[7 empty] | ③明細照会機能へ遷移する。 |  |  |  | 性能要件を満たしていること
[7 empty] | ④明細照会機能を実行する。 |  |  |  | ・負荷用のJMeterシナリオで
性能要件通りの流量となっていること
|  | バッチ |  |  | 請求額確定メール |  | ①請求額確定メールのジョブを |  |  |  | ・バッチの実行時間が性能要件を
[7 empty] | 実行する。 |  |  |  | 満たしていること
・バッチのスループットが性能要件を
満たしていること
(2) テストケース作成方針
・オンラインのテストケース
|  |  | - | 機能単位でテストケースを作成する。
|  |  | - | 検証方法は「4.テスト観点」に記載された合格条件に従う。
・バッチのテストシナリオ
|  |  | - | ジョブフローで管理されるジョブ単位でテストケースを作成する。
|  |  | - | 検証方法は「4.テスト観点」に記載された合格条件に従う。
・インフラ観点
インフラ観点ごとのテストケースは用意せず、オンラインとバッチのテストケースごとに、「4.テスト観点」に記載されたインフラの合格条件を満たしているかどうか検証する。

## 7.テストデータ
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
7. | テストデータ
| 7.1. | テストデータ要件
| ・ | 200万会員規模のデータ量を基準とする。
| ・ | ポイント交換できる商品数は100、一人当たりの明細数は10明細/月として各テーブルのデータ量を算出する。
| ・ | 使用するデータはテスト用に作成したダミーのものを使用し、個人情報を含まない内容とする。
| ・ | 業務的なデータ分布を可能な範囲で再現する。（ユーザ情報や商品区分等）
| 7.2. | テストデータ準備方針
| ・ | 性能テスト用のデータは新規作成となるが、効率化のため、結合テスト用に作成されたテストデータをもとに増幅することとする。
ただし、性能テスト観点で必要なバリエーションを満たさない場合は必要に応じてバリエーションを追加する。
| ・ | 性能テスト対象ごとに機能設計書や要件定義書から使用するデータの分布を確認する。
また、その内容についてアプリチームの担当者に確認し、業務的に妥当なデータ分布を再現する。

## 8.テストスケジュール
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  |  |  | 工程 |  | 要件定義 | [6 empty] | プロジェクト 関係者外秘 |  |  | 作成 |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  |  |  | 成果物名 |  | 性能テスト計画書 | [9 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [16 empty] | 確認 |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 負荷次郎
8. | テストスケジュール
| 8.1. | 全体スケジュール
性能テストの全体スケジュールを以下に示す。
|  | タスク |  | 20XX年 | [8 empty] | 20XX年 | [11 empty] | 20XX年
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
計画書作成(初版) | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 5月
計画書改定 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 3月
テスト準備 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 10月
テスト実施 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 2月
テスト結果報告 | bar: 20XX年 2月
※テスト準備ではインプットとなる対象機能の設計書ができ次第、順次実施するスケジュールとしているため、かかる工数に対して長めのスケジュールを設定している。
| 8.2. | テスト準備スケジュール
性能テストのテスト準備スケジュールを示す。
|  | タスク |  | 20XX年 4月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | オンライン | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 12月
テストケース作成 | bar: 20XX年 12月 to 20XX年 3月
|  | バッチ | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 12月
テストケース作成 | bar: 20XX年 12月 to 20XX年 3月
|  | JMeter | JMeterシナリオ作成 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 8月
疎通実施 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 10月
|  | テストデータ | 作成 | bar: 20XX年 9月 to 20XX年 8月
投入 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 10月
|  | テスト環境 | 設計 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 3月
構築 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 7月
稼働確認 | bar: 20XX年 7月 to 20XX年 8月
※各タスクではインプットとなる対象機能の設計書ができ次第、順次実施するスケジュールとしているため、かかる工数に対して長めのスケジュールを設定している。
| 8.3. | テスト実施スケジュール
以下に、性能テストの実施スケジュールを示す。
|  | タスク |  | 20XX年 4月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
性能テスト実施 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 12月
ボトルネック解消 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 2月
性能テスト再実施 | bar: 20XX年 2月
※ボトルネック解消は実施期間中に随時行うものとしているため、工数に対して長めのスケジュールを設定している。
また、ボトルネック解消の中でシステム基盤の改修が発生して性能テストが止まる可能性を考慮し、実施から再実施の間に1カ月の期間を設けている。

## 9.体制
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
9. | 体制
| 9.1. | 準備期間
性能テストの準備期間における体制を下図に示す。
| 9.2. | 実施期間
性能テストの実施期間における体制を下図に示す。

## 10.コミュニケーション管理
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  | 工程 |  | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  | 成果物名 |  | 性能テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
10. | コミュニケーション管理
| 10.1. | コミュニケーション管理
性能テスト実施期間中の会議体は以下の通りとする。
|  | 会議名称 |  | 内容 |  | サイクル |  | 参加者
|  | 性能テスト朝会 |  | ・前日のテスト状況を共有 ・当日のテスト実施予定確認及び調整 |  | 日次 |  | テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
|  | 性能テスト夕会 |  | ・朝会で確認した実施予定の状況確認 ・翌日のテスト実施予定確認 |  | 日次 |  | テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
|  | 進捗報告会 |  | ・性能テスト進捗状況の報告、共有 ・不具合対応状況の報告、共有 ・課題状況の報告、共有 |  | 週次 |  | テストTL、全体PMO、テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
※開催日が祝日などの休日と被る際は原則前営業日に実施する。会議を実施する曜日や時間帯についてはプロジェクトの状況を踏まえて性能テスト開始までに別途検討することとする。

## 11.開始・終了条件
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト |  |  | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [5 empty] | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
11. | 開始・終了条件
| 11.1. | 開始条件
性能テストの開始条件は以下の通りとする。
|  | 条件 |  | 確認内容
|  | 前工程が完了している |  | 結合テストが完了していること。
|  | システムテストの準備が完了している |  | システムテストの実施要領等が準備され、システムテストが開始できる状態であること。
|  | 管理方法が決定している |  | テスト進捗や不具合の管理方法が決定され、運用できる状態であること。
|  | テスト環境が準備されている |  | テスト対象の環境、及びテストを実施するための環境が整備されていること。
|  | 体制が確定している |  | テスト実施の体制が決定し、要員のアサインが完了していること。
|  | スケジュール調整が完了している |  | 他テストと環境利用のスケジュールが調整されていること。
|  | テストシナリオ・ケースの作成が完了している |  | 実施するテストシナリオ、テストケースの作成が全て完了していること。
|  | Apache JMeterの準備が完了している |  | Apache JMeterのシナリオ作成が完了し、実行可能な状態であること。
|  | テストデータの準備が完了している |  | テストに必要なテストデータが全て用意され、事前投入可能なものは
全て投入が完了していること。
|  | 事前疎通確認が完了している |  | 事前疎通確認が完了しており、テストが実施可能な状態であること。
| 11.2. | 終了条件
性能テストの終了条件は以下の通りとする。
|  | 条件 |  | 確認内容
|  | テストシナリオ・ケースの実施が完了している |  | テストシナリオ・テストケースが全て実施済で合格となっており、
テストエビデンスも全てそろっていること。
|  | 不具合が解消済である |  | 全ての不具合が解消されていること。
|  | 成果物が作成済である |  | 以下の成果物が全て作成済であること。
|  |  |  | ・ | テスト結果報告書
|  |  |  | ・ | 申し送り事項一覧（申し送り事項がない場合は不要）

## 12.運営方針
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-04-01 | 性能太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 性能テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-04-01 | 負荷次郎
12. | 運営方針
| 12.1. | 運営・管理方針
運営方針、管理方針は原則全体テスト計画書に従うこととする。
| 12.2. | 不具合対応方針
不具合対応方針は原則全体テスト計画書に従うこととする。
不具合対応のスケジュールに関して、性能テストの不具合対応でシステム基盤部分の改修が入る場合、対応に時間がかかってしまうリスクがある。
そのため、あらかじめテストを止めてボトルネック解消を行う期間を1カ月設け、その期間内に対応を行い、性能テスト再実施期間にて再テストを行うスケジュールとすることでリスクを軽減する。