## 本書について
本書について
本書は障害テスト計画ガイドの内容に基づいて作成された、障害テスト計画書のサンプルです。
障害テストの経験が少ない方でも一定以上の品質で計画を立てられるようにすることを目的としています。
また、広い範囲のプロジェクトでご利用いただけるように、敢えて想定するプロジェクトの内容を詳細に定義していない箇所がございますので、ご了承ください。
※「本書について」はサンプルを説明することを目的としていますので、プロジェクトで利用する際に削除してください。
本書の想定プロジェクト
本書では以下のような新規開発プロジェクトを想定して障害テスト計画を立てています。
プロジェクト概要
|  | システム概要： |  | クレジットカード会員向けのWebアプリケーション。既に稼働中のシステム（以降は旧システムと記載）があるが、ユーザ数の増加に伴いスペック不足になりつつある。
規模を拡大するためにスケールアウト可能なAWS上に構築するとともに、アプリケーションも改めて作り直し、機能の刷新や拡充を行う。
旧システムの既存ユーザはそのまま新規システムに移行する。
|  | 機能数： |  | 画面機能60、バッチ機能30
|  | 開発期間： |  | 1年
|  | プロジェクト特性： |  | 金銭を扱うため要求されるセキュリティ品質は高いが、社会影響は小さいため複合障害時の業務停止は許容される。
システム構成
以下のようなシステム構成を想定しています。
|  | ・ | マルチAZでアプリケーションを冗長化しロードバランサで振り分け
|  | ・ | データベースは書き込みはマスターに対して、読み込みはリードレプリカに対して行う
|  | ・ | 認証認可は外部サービスを利用する
可用性要件：
▶ IPA「非機能要求グレード（ https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html ）」の可用性に関する重要項目に対するレベル定義
SLO：
▶ JEITA 提供「SaaS対応サービスレベル項目一覧表（ https://home.jeita.or.jp/is/committee/solution/guideline/080131/index.html ）」より定義
障害テストタスク一覧：
障害テストで想定しているタスク一覧は以下の想定です。
|  |  | 準備 | 障害テスト計画策定
プレ障害テスト準備
テスト環境の準備
外部連携システムとの調整
障害テストシナリオ作成
障害テストケース作成
障害テストデータ作成・投入
テストツールの準備
|  |  | 実施 | プレ障害テスト実施
障害テスト実施
障害テスト結果の評価
障害テストの課題解消
テストの再実施と再評価
テストスケジュール：
プロジェクトのスケジュールは以下の想定です。ただし、移行に関するスケジュールは省略しています。
|  | タスク |  |  | 20XX年 | [8 empty] | 20XX年 | [11 empty] | 20XX年
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
要件定義 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 5月
外部設計 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 7月
内部設計 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 9月
プログラミング・単体テスト | bar: 20XX年 10月 to 20XX年 2月
結合テスト | bar: 20XX年 3月 to 20XX年 5月
システムテスト | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 8月
計画書サンプル内にも記載されていますが、参考に障害テストの中日程を以下に記載します。
体制：
プロジェクトの体制は以下の想定です。
|  | ・ | 要件定義～プログラミング・単体テスト
|  | ・ | 結合テスト～システムテスト

## 本書について_別紙.可用性要件
項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目説明 | メトリクス (指標) | 要求レベル | 備考
A.1.1.1 | 可用性 | 継続性 | 運用スケジュール | システムの稼働時間や停止運用に関する情報。 | 運用時間（通常） | 24時間無停止 | システムを停止できる時間帯が存在しない。 運用時間は、オンライン/バッチを含みシステムが稼動している時間帯を指す。
A.1.1.2 |  |  |  |  | 運用時間（特定日） | 2時間程度の停止有り（時間帯は都度調整） | リリースに伴う2時間程度システム停止有り。 特定日は原則第3日曜日の0:00-6:00で調整する。
A.1.1.3 |  |  |  |  | 計画停止の有無 | 計画停止有り（運用スケジュールの変更可） | 事前の合意があれば、停止は可能。
A.1.2.1 |  |  | 業務継続性 | 可用性を保証するにあたり、要求される業務の範囲とその条件。 | 対象業務範囲 | 外部向けオンライン系業務 | 外部とのリアルタイムでの処理が主要業務であり、外部向けオンライン業務が稼働していることがシステム稼働の条件となる。 ここでの対象業務範囲とは、稼働率を算出する際の対象範囲を指す。
A.1.2.2 |  |  |  |  | サービス切替時間 | 10分未満 | 外部とのオンラインでの業務はあるが、10分の停止までは許容可能。 サービス切替時間とは、想定できる障害（例えばハードウェアの故障等により業務が一時的中断するケースなど）に対して、対策を施すこと（例えばクラスタ構成でのサーバの切替えなど）により、業務再開までに要する時間を指す。
A.1.2.3 |  |  |  |  | 業務継続の要求度 | 単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる | 障害時の業務停止の許容時間に合わせる。
A.1.3.1 |  |  | 目標復旧水準 （業務停止時） | 業務停止を伴う障害が発生した際、何をどこまで、どれ位で復旧させるかの目標。 | RPO（目標復旧地点） | 障害発生時点 （日次バックアップ+アーカイブからの復旧） | データの損失は許容できないため、障害発生時点までの復旧が原則。 該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 障害発生時点とは、障害が発生する直前のトランザクションなどの処理が完了している時点のことを指し、障害発生時点まで復旧するためには、発生直前の完了した処理のジャーナルログが保証されていることが前提となる。またジャーナルログをアーカイブすることで、障害発生までの任意の時点への復旧に対応することを想定している。
A.1.3.2 |  |  |  |  | RTO（目標復旧時間） | 1時間以内 | なるべく早く復旧する。 サービス切替時間（A.1.2.2）での復旧時間と異なり、RTOでの復旧時間は、業務の継続対策を実施していない（業務停止となる）ケースでの障害での復旧時間を指している。 該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。
A.1.3.3 |  |  |  |  | RLO（目標復旧レベル） | 特定業務のみ | 主要な業務（外部向けオンライン系業務）のみを対象とすることができる。
A.1.4.1 |  |  | 目標復旧水準 （大規模災害時） | 大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 | システム再開目標 | 3日以内に再開 | ライフラインの復旧を考慮し、システムとして最大限の回復に努める
A.1.5.1 |  |  | 稼働率 | 明示された利用条件の下で、システムが要求されたサービスを提供できる割合。 | 稼働率 | 99.9% | 1年間で8.76時間程度の停止を許容。 24時間365日の稼働の場合、1年間で業務が中断する時間の合計は、それぞれ以下の通りとなる。 95%・・・・・・・・・18.3日 99%・・・・・・・・・87.6時間 99.9%・・・・・・・ 8.76時間 99.99%・・・・・・ 52.6分 99.999%・・・・・ 5.26分
A.4.2.1 |  | 回復性 | 可用性確認 | 可用性として要求された項目をどこまで確認するかの範囲。 | 確認範囲 | 業務停止となる障害のうち一部の範囲 | 業務停止となる障害に対しての対策を確認する必要があるが、リスクの高い障害や、障害の種類により確認を限定することが可能な場合。

## 本書について_別紙.SLO
No | 新分類 | 項目No. | サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | サービスレベル | 設定例 | 備考 | システム要件の観点からの解説
1 | サービス時間 | （１－１） | サービス時間 | サービスを提供する時間帯（設置やネットワーク等の点検／保守のための計画停止時間の記述） | 時間帯 | 24時間365日 （計画停止／定期保守を除く） ※1回あたり2時間程度、月1回の計画停止を想定 | 24時間365日 （計画停止／定期保守を除く） | 計画停止時間は提供者が個々に設定 | 業務システムの使用可能な時間帯を規定するとともに、定期保守により使用できない時間も明確化する。
|  | （１－２） | 計画停止予定通知 | 定期的な保守停止に関する事前連絡確認（事前通知のタイミング／方法の記述を含む） | 有無 | 有 ・3ヶ月前にメールで通知 | 30日前にメール／ホームページで通知 |  | 計画停止時間はサービス時間の一要素として規定されるが、停止予定を事前に通知することを取り決める。
2 | 可用性 | （２－１） | サービス稼働率 | サービスを利用できる確率（（計画サービス時間－停止時間）÷計画サービス時間） | 稼働率（%） | ・99.9%以上（外部向けオンライン系業務） ・99%以上（上記以外） | 99.9%以上（基幹業務） 99%以上（上記以外） | 対象業務の重大性を考慮しつつサービス内容／特性／品質に応じて個々に検討 | サービス時間として規定した時間帯に実際にサービスを受けられたのかを測定し、業務の特性に見合ったサービス提供が行われているかを明確化する。
|  | （２－２） | ディザスタリカバリ | 災害発生時のシステム復旧／サポート体制 | 有無 | 無 （東京リージョン復旧後にシステム復旧） | 遠隔地のデータセンタで保管している日次バックアップデータと予備システムへの切り替え | データセンタ構成、復旧までのプロセス／時間、費用負担についても明示されていることが望ましい | サービス時間として規定された時間帯にサービス提供を受けることに関して、災害時の対応の考え方を取り決める。 （この取り決めに関しては、リカバリ方法により、レベルがあることに留意する。）
|  | （２－３） | 重大障害時の代替手段 | 早期復旧が不可能な場合の代替措置 | 有無 | 無 | バックアップデータの取得が可能なホームページを用意 |  | 計画停止以外のシステム停止は早急な復旧が求められるが、目標復旧時間内での対応が困難な障害が発生した場合の、代替手段を用いた復旧方法を規定しておく。
|  | （２－４） | アップグレード方針 | バージョンアップ／変更管理／パッチ管理の方針 | 有無 | 有 ・年4回の定期バージョンアップを実施 | 年2回の定期バージョンアップを実施 | 頻度、事前通知方法、履歴管理／公開、利用者の負担についても明示されていることが望ましい | 確実なサービス提供を行うためには定期的にシステムを最新状態にし、環境変化に対してシステム構成を変更していく必要があるが、それをどのような条件・タイミングで実施するかなどのポリシーを明確化する。
3 | 信頼性 | （３－１） | 平均復旧時間 | 障害発生から修理完了までの平均時間（修理時間の和÷故障回数） | 時間 | 2時間以内（外部向けオンライン系業務） 12時間以内（上記以外） | １時間以内（基幹業務） 12時間以内（上記以外） | 対象業務の重大性を考慮しつつサービス内容／特性／品質に応じて個々に検討 | サービス時間として規定された時間帯にサービス提供を受けることに関して、障害時の復旧の時間を取り決める。
|  | （３－２） | システム監視基準 | システム監視基準（監視内容／監視・通知基準）の設定に基づく監視 | 有無 | 有 ・CPU、メモリ 5分間隔 ・DISK 5分間隔 | 1日4回のハードウェア／ネットワーク／パフォーマンス監視 | 詳細な監視項目は提供者が個々に設定 | サービスの安定的供給を受けることに関して、システム監視基準を設定し、監視を行うことを取り決める。
|  | （３－３） | 障害通知プロセス | 障害発生時の連絡プロセス（通知先／方法／経路） | 有無 | 有 ・指定された緊急連絡先にメールで連絡 | 指定された緊急連絡先にメール／電話で連絡し、併せてホームページで通知 | 初期対応後の経過報告の方法・タイミングについても明示されていることが望ましい | サービスの安定的供給を受けることに関して、障害発生時の連絡プロセスを取り決める。
|  | （３－４） | 障害通知時間 | 異常検出後に指定された連絡先に通知するまでの時間 | 時間 | 1時間以内（外部向けオンライン系業務） 2時間以内（上記以外） | 15分以内（基幹業務） 2時間以内（上記以外） | 営業時間内／外で異なる設定を行う場合がある | サービスの安定的供給を受けることに関して、障害発生時の障害通知を受ける時間を規定しておく。
|  | （３－５） | 障害監視間隔 | 障害インシデントを収集／集計する時間間隔 | 時間（分） | 5分間隔 | １分以内（基幹業務） 15分（上記以外） | 営業時間内／外で異なる設定を行う場合がある | 障害発生時に、迅速な対応を取ることができるように、ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーションなどのシステム構成要素の稼動状況を監視するための間隔を規定する。
|  | （３－６） | サービス提供状況の報告方法／間隔 | サービス提供状況を報告する方法／時間間隔 | 時間 | 月に一度稼動実績報告書を提出 | 月に一度ホームページ上で公開 | 報告内容／タイミング／方法は提供者が個々に設定 | ユーザが必要とするサービス提供状況に関する情報を、決められた時間・間隔で決められた方法で提供できるようにする。
|  | （３－７） | ログの取得 | 利用者に提供可能なログの種類（アクセスログ、操作ログ、エラーログ等） | 有無 | 有 ・セキュリティ（不正アクセス）ログ／バックアップ取得結果ログを利用者の要望に応じて提供 | セキュリティ（不正アクセス）ログ／バックアップ取得結果ログを利用者の要望に応じて提供 | 提供内容／方法は提供者が個々に設定 | ユーザが必要とするアプリケーション・ログ情報が常に記録・保管されており、ユーザが必要とする時にユーザの希望する方法で提供できるようにする。
|  | （３－８） | データ保証の要件 | バックアップ内容（回数、復旧方法など）、データ保管場所／形式、利用者のデータへのアクセス権など、利用者に所有権のあるデータの取扱方法 | 有無／ 保証要件 | 有 ・日次でフルバックアップ。遠隔地（大阪リージョン）S3に保管 ・アクセス権はシステム管理者のみに制限 | 有 （日次でフルバックアップ。遠隔地のデータセンタにテープ形式保管。アクセス権はシステム管理者のみに制限。復旧／利用者への公開の方法は別途規定） | 保証要件を設定している場合は、具体的に明示。バックアップ内容は対象業務の重大性およびサービス内容／特性／品質に応じて状況が異なる | サービスの安定的供給にはデータのバックアップやアクセス権の管理などデータの正確さや安全性を保証する要件を規定する。
|  | （３－９） | バックアップデータの保存期間 | データをバックアップした媒体を保管する期限 | 時間 | 業務データ：3世代（最大3日） アプリログ：3ヶ月 ※バックエンドの基幹システムに5年以上保管 | 5年以上（基幹業務） 3ヶ月以上（上記以外） | 対象業務の重大性を考慮しつつサービス内容／特性／品質に応じて個々に検討 | 万一データが破壊されるケースを想定して保存期間を規定する。
|  | （３－１０） | データ消去の要件 | サービス解約後の、データ消去の実施有無／タイミング、保管媒体の破棄の実施有無／タイミング、及びデータ移行など、利用者に所有権のあるデータの消去方法 | 有無 | サービス解約後3 ヶ月以内にデータ及び保管媒体を破棄 | サービス解約後1 ヶ月以内にデータ及び保管媒体を破棄。 | 解約時には、CSV などの一般的なフォーマットでデータ出力ができることが望ましい。 | データ機密保持の観点から、サービス解約後、重要なデータ及び媒体は間違いなく破棄されることを規定する。
4 | サポート | （４－１） | サービス提供時間帯（障害対応） | 障害対応時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 時間帯 | 24時間365日（電話およびメール） | 24時間365日（電話） | 受付方法（電話／メール）や営業時間外の対応は対象業務の重大性およびサービス内容／特性／品質に応じて状況が異なる | サービス提供時間帯だけでなく、障害対応時の応答性能も項目として規定しておく。
|  | （４－２） | サービス提供時間帯（一般問合せ） | 一般問合せ時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 時間帯 | 営業時間内 9-17時（メール） （年末年始・土日・祝祭日を除く） |  | 受付方法（電話／メール）や営業時間外の対応は対象業務の重大性およびサービス内容／特性／品質に応じて状況が異なる | サービス提供時間帯だけでなく、問合せ時（ヘルプデスク）の性能も項目として規定しておく。
5 | 性能基準 | （５－１） | オンライン応答時間 | オンライン処理の応答時間 | 時間（秒） | データセンタ内の応答時間90%タイル値 3秒以内（個別定義した処理を除く） | データセンタ内の平均応答時間 3秒以内 | 対象業務の重大性を考慮しつつサービス内容／特性／品質に応じて個々に検討 | アプリケーションのある機能に対するオンライン処理要求を出してから回答を得るまでに要する時間を規定する。 ただし、ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーションなどシステム構成要素のそれぞれの処理性能に依存する。
|  | （５－２） | バッチ処理時間 | バッチ処理（一括処理）の応答時間 | 時間（分） | 2時間以下 | 4時間以下 | 対象業務の重大性を考慮しつつサービス内容／特性／品質に応じて 個々に検討 | アプリケーションのある機能に対するバッチ処理要求を出してから回答を得るまでに要する時間を規定する。 ただし、ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーションなどシステム構成要素のそれぞれの処理性能に依存する。
|  | （５－３） | カスタマイズ性 | カスタマイズが可能な事項、分量、仕様等の条件について規程し、カスタマイズに必要な情報を開示していること。 | 有無 | 有 ・別途定義 |  |  | アプリケーションの仕様に係る要件のため、本ガイドラインでは詳細なサービスレベルまでは規定していない。
|  | （５－４） | 外部接続性 | 外部システム接続仕様（API、開発言語など）が公開されていること。 | 有無 | 有 |  |  | アプリケーションの仕様に係る要件のため、本ガイドラインでは詳細なサービスレベルまでは規定していない。
|  | （５－５） | 同時接続ユーザ数 | オンラインユーザが同時に接続してサービスを利用することができるユーザ数を運用ルールに規程していること | 有無／制約条件 | 有 ・3000ユーザー |  | 同時接続時の条件（保証かベストエフォートか）、最大接続時の性能など、制約条件に関して明示すること。 | アプリケーションを運用する際、オンラインユーザの同時接続可能なユーザ数を運用ルールで規定しておく。最大接続の性能は、項目（１－１４）で規定する。
6 | セキュリティ | （６－１） | 公的認証取得の要件 | JIPDECやJQA等で認定している情報処理管理に関する公的認証（ISMS、プライバシーマーク等）が取得されていること。 | 有無 | 有 ISMS認証取得 プライバシーマーク取得 | ISMS認証取得 プライバシーマーク取得 | ITサービスマネジメントのベストプラクティスであるITILやJISQ20000等の取得状況も確認することが望ましい。 | サービス提供に関してセキュリティの確保を保証する指標として、公的認証の取得を規定する。
|  | （６－２） | アプリケーションに関する第三者評価 | 不正な侵入、操作、データ取得等への対策について、第三者の客観的な評価を得ていること。 | 有無／ 実施状況 | 有 ・PCI-DSS監査：年次 ・ペネトレーションテスト：年次 （速やかに指摘事項に対して対策を講じる。） | 有 （年1回、外部機関によりサービスの脆弱性に関する評価を受け、速やかに指摘事項に対して対策を講じる。） | セキュリティ監査、システム監査、ペネトレーションテスト等ネットワークからの攻撃に対する検証試験、ウェブアウトソーシングの脆弱性検査、データベースセキュリティ監査などを想定。 | サービス提供に関して扱う企業情報のセキュリティ確保を保証するため、最低年１回の第三者による客観的なセキュリティチェックを行うことを規定する。
|  | （６－３） | 情報取扱者の制限 | ユーザのデータにアクセスできる利用者の限定されていること。 | 有無／ 設定状況 | 有 ・ユーザのデータにアクセスできる社員等はセキュリティ管理者の許可を得た者に限る | 有 （ユーザのデータにアクセスできる社員等はセキュリティ管理者の許可を得た者に限る。） |  | 委託した情報へのアクセス権はその必要性、重要性に応じて適切なセキュリティ管理者のもとで管理されていることを規定する。
|  | （６－４） | 情報取扱い環境 | ベンダ側でのデータ取扱環境が適切に確保されていること。 | 有無／ | 有 ・オフィスはＩＣカードによる運用で執務室に入室可能な社員等を最小限に制限しており、ＰＣはすべてシンクライアントである | 有 （オフィスはＩＣカードによる運用で執務室に入室可能な社員等を最小限に制限しており、ＰＣはすべてシンクライアントである。） |  | ビルやフロアのセキュリティを維持するための設備や管理が十分な機密性、完全性、信頼性を保持しいてることを保証する要件を規定する。
|  | （６－５） | 通信の暗号化レベル | システムとやりとりされる通信の暗号化強度。 | 有無 | 有 ・オンライン接続：SSL(プライベート証明書） | SSL、あるいはVPN | SSL の場合は、SSL3.0/TLS1.0（暗号強度128 ビット）以上に限定。 | 通信のセキュリティ確保を保証するために通信内容を暗号化することを規定する。
参照元：https://home.jeita.or.jp/is/committee/solution/guideline/080131/index.html

## 表紙
第 1.00 版
2022年10月1日
障害テスト株式会社
障害テスト株式会社
| 承認 | 確認 | 作成
| 試験花子 | カオス次郎 | 障害太郎
障害テスト計画書
関係者外秘
クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト
関係者限り

## 変更履歴
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
変更履歴
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所 |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1 | 2022-10-01 |  | 新規 | 全体 |  |  | 新規作成 |  |  |  | 障害太郎

## 目次
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | 工程 | 要件定義 |  |  |  |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 障害テスト計画書 | [5 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [7 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
目 次
| 1. | 本書の概要 |  |  |  |  | 7. | テストデータ
|  | 1.1. | 本書の目的 |  |  |  |  | 7.1. | テストデータ要件
|  | 1.2. | 本書の改定について |  |  |  |  | 7.2. | テストデータ準備方針
| 2. | テスト概要 |  |  |  |  | 8. | テストスケジュール
|  | 2.1. | テストの方針 |  |  |  |  | 8.1. | 全体スケジュール
|  | 2.2. | 成果物定義 |  |  |  |  | 8.2. | テスト準備スケジュール
|  | 2.3. | 前提・制約事項 |  |  |  |  | 8.3. | テスト実施スケジュール
| 3. | テスト実施範囲 |  |  |  |  | 9. | 体制
|  | 3.1. | テスト実施範囲 |  |  |  |  | 9.1. | 準備期間
|  | 3.2. | テスト対象外 |  |  |  |  | 9.2. | 実施期間
| 4. | テスト観点 |  |  |  |  | 10. | コミュニケーション管理
|  | 4.1. | テスト観点 |  |  |  |  | 10.1. | コミュニケーション管理
|  | 4.2. | 評価項目と合格条件
|  | 4.3. | その他の確認対象 |  |  |  | 11. | 開始・終了条件
[8 empty] | 11.1. | 開始条件
| 5. | テスト環境の要件 | [5 empty] | 11.2. | 終了条件
|  | 5.1. | テスト環境要件
|  | 5.2. | テスト実施環境要件 |  |  |  | 12. | 運営方針
[8 empty] | 12.1. | 運営・管理方針
| 6. | テストケース・シナリオ作成 | [5 empty] | 12.2. | 不具合対応方針
|  | 6.1. | テストシナリオ作成
|  | 6.2. | テストケース作成

## 1.本書の概要
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
1. | 本書の概要
| 1.1. | 本書の目的
本書では、クレジットカード会員向けWebサイト構築プロジェクト（以降は本プロジェクトと記載する）の障害テストと事前に実施するプレ障害テストの計画について記載する。
｢全体テスト計画書｣にて定義されている障害テストに対し、その計画を明確にし、ステークホルダー間の認識を統一すること、
及び、テストの準備から実施・評価までを円滑に運営することを目的としている。
| 1.2. | 本書の改定について
本プロジェクトではシステムテスト工程で実施する障害テストに先立って問題の早期検出のためのプレ障害テストを行うため、その過程で耐障害性に関する事情が変化する可能性がある。
ゆえに、プロジェクトを進行する中で必要に応じて本書の内容を改定し、プロジェクトの実態に合わせた内容となるように必要に応じて見直すこととする。

## 2.テスト概要
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 |  | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
2. | テスト概要
| 2.1. | テストの方針
(1) テストの目的
本システムが非機能要件にて定められた可用性要件やSLOにて定められたサービスレベルを満たしているか確認し、問題点を発見することを目的とする。
プレ障害テストは非機能要件やSLOに関わる大きな課題を早期に発見することを目的とする。
(2) テストの実施概要
システムに対するリクエストが継続的に発生している状態で本番環境で起こり得る障害をシミュレートすることによって、システムの可用性要件を満たしているかを検証する。
外部サービスの障害やパブリッククラウドにおけるハードウェア障害など、意図的に発生させることができない障害はOSやソフトウェアレイヤーで障害をシミュレートする。
また、最初から影響範囲の広い障害のテストを行うと期待通りのふるまいが得られなかったときの原因究明が困難にあるため、影響の小さい障害からテストを行う。
障害をシミュレーションする際は必ず元の状態へ復旧（ロールバック）する術を準備した上で行う。
(3) テスト環境
障害発生時のシステムのふるまいは環境に強く依存するため、本番相当の構成・スペックとなる環境でテストを行う必要がある。よって、以下の環境にてテストを実施する。
|  |  | ・ | 本番環境（公開前）
|  |  | ・ | ステージング環境
ただし、プロジェクトの進行によって環境制約が発生し、上記環境にてテストが実施できなくなった場合は他環境での実施を検討する。
| 2.2. | 成果物定義
障害テストの計画・準備・実施・結果報告において作成する成果物と担当を下図に示す。
|  | No | フェーズ |  | 成果物 | 説明 |  |  |  | インプット |  |  | 担当
|  | 1 | 計画 |  | 障害テスト計画書 | 本書。障害テストの実施計画を示す |  |  |  | 全体テスト計画書、非機能要件定義書、SLO |  |  | インフラ
|  | 2 | 準備 |  | 障害テストシナリオ | 可用性要件を評価すべく、テストする一連の流れを定義する |  |  |  | 障害テスト計画書、非機能要件定義書、SLO |  |  | インフラ・アプリ
想定障害一覧
|  | 3 |  |  | 障害テストケース | 詳細なテスト実施手順と合格条件を定義する |  |  |  | 障害テストシナリオ |  |  | インフラ・アプリ
|  | 4 |  |  | 障害テストデータ | テストを行うためのテストデータ（テスト実行シナリオを含む） |  |  |  | 障害テストケース |  |  | アプリ
|  | 5 | 実施 |  | 障害テスト結果 | テストケースに実施結果を記載したもの | [6 empty] | インフラ
|  | 6 |  |  | 障害テストエビデンス | テストを実施した際のログ等のエビデンス | [6 empty] | インフラ
|  | 7 |  |  | 不具合票 | テストで発生した不具合内容を記載 | [6 empty] | インフラ・アプリ
|  | 8 | 結果報告 |  | テスト結果報告書 | テスト結果をまとめた報告書 |  |  |  | 障害テスト結果、障害テストエビデンス、不具合票 |  |  | インフラ
|  | 9 |  |  | 申し送り事項一覧 | 関係者、とくに運用チームに向けた申し送り事項の一覧 |  |  |  | 障害テスト結果、障害テストエビデンス、不具合票 |  |  | インフラ
| 2.3. | 前提・制約事項
(1) 前提事項
・障害テストの基本方針のうち、本書に記載されていない範囲については、原則として全体テスト計画書にて定めた方針に従う。
・アプリケーションを除くレイヤーでの障害テストはインフラ単体・結合テストで行う。
・関連サービスの障害やエラーレスポンス（400系、500系）のテストは結合テストで行う。
・各種ハードウェア・ソフトウェアのバージョンアップに伴う各レイヤーの計画停止は運用テストにて行う。
・トラフィックの増加、縮退環境でのふるまいの確認は性能テストで行う。
・障害発生時のアラート発砲とアラート受信後の運用確認は運用テストで行う。
(2) 制約事項
① 外部システムの制約について
外部システムは他ベンダー管理下のシステムであり、後述する要件を満たすテスト環境を有していないため、
障害テストでは外部システムを模したシミュレータをテスト環境内に用意してテストを行う。
そのため、結果報告時には外部システムの処理部分をシミュレータに置き換えていることを考慮して評価を行う。
② プラットフォームの制約について
ソフトウェアが稼働するプラットフォーム（AWS）は他ベンダー管理下のシステムであり、HWレベル（電源OFFなど）の障害を発生させることはできない。
障害テストでは障害シミュレーションツールを使用してテストを行う。
そのため、結果報告時にはプラットフォームにおける障害をシミュレートしていることを考慮して評価を行う。
③ 環境競合について
システムテスト実施期間は、障害テストだけでなく、他のテストも本番環境やステージング環境にて行うこととなる。
障害テストはその性質上、テスト環境へ障害をシミュレーションすることから、他テストへの影響が懸念されるため、原則環境を占有して実施する。
スケジュール上、障害テストと同じ環境で他のテストを同時実施する必要がある場合、上記を考慮したうえで実施内容を検討する。

## 3.テスト実施範囲
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [5 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
3. | テスト実施範囲
| 3.1. | テスト実施範囲
システム全体のうち、障害テストで検証する範囲は下図の通り（赤点線枠内）。
| 3.2. | テスト対象外
可用性要件で定められた通り、一部の機能（サービス）を除いて全ての機能を障害テスト対象とする。
障害テストの対象外は以下の通り。
|  |  | 種別 |  | 名称 | 対象外理由
|  |  | 外部サービス |  | 認証認可サービス | 外部サービス利用のため障害のシミュレートが不可能
|  |  | ハードウェア |  | 全般 | AWS利用のためハードウェアレベルの障害のシミュレートが不可能
テスト実施範囲

## 4.テスト観点
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  |  | 工程 | 要件定義 |  |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [8 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
4. | テスト観点
| 4.1. | テスト観点
障害テストは以下をテスト観点とする。
・テスト対象機能が可用性要件とSLOを満たしているか
・障害発生時のシステムの振る舞いを理解する
可用性要件を評価するための評価項目と合格条件を定め、テスト実施時に測定した評価項目が合格条件を満たしているかどうかを確認する。
合格条件を定義することが難しい場合は、テストを実施することでシステムの振る舞いを把握する。
とくに非機能要件やSLOに影響を及ぶす可能性のある場合は、方式の見直しが必要になる可能性があるためプレ障害テストに含めできる限り早い段階で実施する。
・以下に記載する障害が発生し得るレイヤー（障害発生箇所）とシミュレーションする障害の種類に対して、評価項目に定めた合格条件を満たすかを評価する。
|  |  | 障害が発生し得るレイヤー（障害発生箇所） | [8 empty] | シミュレーションする障害 |  | 代替手段でシミュレーションする障害 ※１
|  |  | ソフトウェア（アプリケーション・データベース・各種ミドルウェアなど） | [8 empty] | プロセス停止 |  | -
|  |  | OS | [8 empty] | OS停止 |  | -
|  |  | 仮想サーバ | [8 empty] | サーバ停止 |  | OS停止
|  |  | ハードウェア（機器、ストレージ、サーバ） | [8 empty] | ハードウェア故障 |  | OS停止
[12 empty] | CPU負荷高騰 |  | -
[12 empty] | メモリ消費量高騰 |  | -
[12 empty] | ファイルI/O負荷高騰 |  | -
|  |  | ネットワーク（回線） | [8 empty] | ネットワーク故障 |  | ネットワーク遮断
[12 empty] | ネットワーク遅延 |  | -
[12 empty] | パケットロス |  | -
|  |  | データセンター（AZ、リージョン）、ファシリティ | [8 empty] | データセンター停止 |  | OS停止
[12 empty] | ネットワーク故障 |  | ネットワーク遮断
|  |  | SaaS（アプリケーション・データベース）、PaaS（ミドルウェア・OS）、IaaS（仮想化サーバ） | [8 empty] | 関連サービス停止 |  | -
※1 仮想サーバやハードウェアレイヤーの障害シミュレーションが困難な場合はOSレイヤーの障害シミュレーションにより代替する。
その際、単一の障害に起因して複数箇所に影響の出る障害は同時に障害をシミュレーションする。
例） ハードウェア機器：筐体A上で仮想サーバ#1、#2が稼働している場合、筐体Aの障害は仮想サーバ#1上のOSと#2上のOSを同時に停止させる。
| 4.2. | 評価項目と合格条件
障害テストでは以下を評価項目とし、テスト実施中に監視・取得を行う。評価時はテスト対象ごとに各評価項目が合格条件を満たしていることを確認する。
|  |  | 評価項目 |  | テスト実施方法 ※2 |  | 結果取得方法 |  | 合格条件（影響） |  | 説明 ※3
|  |  | サービス切替時間 |  | ① 継続的にリクエスト送信* ② 障害シミュレーション* ③（システムは自動切替） |  | JMeterのログよりサービス停止時間（リクエストの失敗が始まってから成功するまでの時間）を算出 |  | 10分未満 □ 想定できる障害に対しての業務再開までの要する時間が想定通りであること |  | サービス切替時間とは、想定できる障害（例えばハードウェアの故障等により業務が一時的中断するケースなど）に対して、対策を施すこと（例えばクラスタ構成でのサーバの切替えなど）により、業務再開までに要する時間を指す。 例） ・24時間以上 ・24時間未満 ・60分未満 ・10分未満 ・60秒未満
|  |  | RTO（目標復旧時間） |  | ① 継続的にリクエスト送信* ② 障害シミュレーション* ③ 運用手順書に従いシステム復旧 |  | JMeterのログよりサービス停止時間（リクエストの失敗が始まってから成功するまでの時間）を算出 |  | 2時間以内 □ リカバリにかかる時間が想定どおりであること |  | サービス切替時間での復旧時間と異なり、RTOでの復旧時間は、業務の継続対策を実施していない（業務停止となる）ケースでの障害での復旧時間を指す。 RLOで業務の復旧までを指定している場合、該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 例） ・1営業日以上 ・1営業日以内 ・12時間以内 ・6時間以内 ・2時間以内 想定する障害としては、複合障害やデータセンター停止・リージョン障害・システムの全停止など
|  |  | RPO（目標復旧地点） |  | ① 継続的にリクエスト送信* ② 障害シミュレーション* ③ 運用手順に従いデータ復旧 |  | JMeterログにある成功したリクエスト（障害が発生する直前）の内容がデータベースに登録されていることを確認 |  | 障害発生時点 （日次バックアップ+アーカイブからの復旧） □ 障害対応手順（自動／手動含む）によりバックアップからリカバリ可能であること □ リカバリ後にデータ整合性が保たれていること |  | 障害発生時点とは、障害が発生する直前のトランザクションなどの処理が完了している時点のことを指し、障害発生時点まで復旧するためには、発生直前の完了した処理のジャーナルログがRDBで保証されていることが前提となる。またジャーナルログをアーカイブすることで、障害発生までの任意の時点への復旧に対応することを想定している。 例） ・復旧不要 ・5営業日前の時点（週次バックアップからの復旧） ・1営業日前の時点（日次バックアップからの復旧） ・障害発生時点（日次バックアップ＋アーカイブからの復旧）
|  |  | データ整合性 |  | ① 継続的にリクエスト送信* ② 障害シミュレーション* |  | JMeterログにある成功したリクエスト（障害が発生する直前）とデータベース登録内容の整合性が保たれていることを確認 |  | レスポンスとデータベースの整合性維持 □ リクエスト送信前のデータベースと障害直前までの成功リクエストから導出した状態が、障害発生後のデータベースの状態と一致すること（応答なしリクエストは除く） |  | データの整合性の確認は、下記のようなタイミングでの実施が考えられる。 ・サーバダウン後 ・トランザクション処理中の障害発生後 ・ジョブのリトライ後 また、整合性の確認対象を明確にすること。 例） ・リクエストに対するレスポンス（ステータスコード）とデータベースの整合性 ・データベース間の整合性 ・テーブル間の整合性 ・データベースとファイルの整合性 ・サービス間の整合性
|  |  | 稼働率 |  | ① 障害発生箇所※ごとにRTO（目標復旧時間）を計測 ※障害発生箇所 ・ALB ・EC2 ・Amazon Aurora（マスター） ・Amazon Aurora（レプリカ） ・Avairavility Zone |  | ①を年間停止時間とし、以下式により稼働率を算出 稼働率＝ 年間動作可能時間／（年間動作可能時間＋年間停止時間※） ※年間停止時間： ①で計測したRTOより障害発生箇所ごとの停止時間を算出し、合計する 例）EC2の停止時間 単一障害時間：①の結果 x サーバ台数：3 x 障害影響範囲：1/3 x 年間障害発生回数：1 |  | 99.9% □ 稼働率が想定どおりであること （年間停止時間の合計が87.6時間以内） |  | 24時間365日の稼働の場合、1年間で業務が中断する時間の合計は、それぞれ以下の通りとなる。 95%・・・・・・・・・18.3日 99%・・・・・・・・・87.6時間 99.9%・・・・・・・ 8.76時間 99.99%・・・・・・ 52.6分 99.999%・・・・・ 5.26分 ※年間停止時間： 障害発生箇所ごとサービス停止時間の合計 例）以下の時間を障害発生箇所ごとに算出し合計する サービス切替時間 x サーバ台数 x 障害影響範囲 x 障害発生回数※ ※障害発生回数は同一プラットフォームの過去実績などから定める（パブリッククラウドの場合は https://cloudharmony.com/status-of-compute-group-provider のような検証サイトを参考にすると良い）
|  |  | サービス影響範囲 |  | ① 障害シミュレーション* ② 各サービス（またはサーバ）にcurlでリクエストを送信 |  | 送信したリクエストのレスポンスを確認 |  | □ 想定される障害により、影響を受ける範囲、リガバリが必要な範囲が想定どおりであること □ フェイルオーバーを想定したシステムの場合、障害発生時の挙動が方式設計書記載どおりであること |  | サービス影響範囲は、障害発生時に影響を及ぼす機能・ユーザー・データなどの範囲を指す。
※2 ツールで実行する手順は「*」を付与
※3 IPA「非機能要求グレード」（ https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html ）より一部抜粋
| 4.3. | その他の確認対象
障害テストの合否にかかわらず、障害が発生したときのシステムの振る舞いを理解するために以下の情報を取得する。
|  |  | 確認項目 |  |  | 取得方法 ※4 |  |  |  | 確認観点 |  | 説明 ※5
レイテンシ
|  |  |  | リクエストの処理にかかる時間（ms） |  | JMeterよりリクエストを送信してからレスポンスを受信するまでの時間をGrafanaに可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でレイテンシの違いを把握する |  | エラーのレイテンシは評価上のノイズとなる場合があるため、必要に応じて成功とエラーリクエストを区別し評価する 例） データベース等への接続障害時に発生したHTTP 500エラーは、応答が速く全体のレイテンシを評価するにあたり、誤解を招く可能性がある。反対にエラーによりレイテンシが大きくなるケースは、より問題となる
トラフィック
|  |  |  | 秒間リクエスト数（rps） |  | JMeterのログからシナリオの発行するリクエスト数をGrafanaに可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でトラフィックの違いを把握する |  | 必要に応じて、機能特性（静的/動的コンテンツ、外部接続有無など）ごとに測定する
エラー
|  |  |  | 失敗リクエストの割合（%） |  | JMeterのログからステータスコードを集計しGrafanaに可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でエラー率の違いを把握する |  | 失敗リクエストには以下が存在する ・明示的エラー（例: HTTP 500） ・暗黙的エラー（例: HTTP 200 、Body部が不正） ・ポリシー違反（例: 「目標レスポンス時間1 秒に対して、1 秒以上のリクエストはエラー」)）
サチュレーション
|  |  |  | CPU使用率 |  | Prometheus で各サーバから取得したCPU使用率（CPU Usage）をGrafanaで可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でCPU使用率の違いを把握する |  | サービスの飽和状態を示す。最もクリティカルなリソースにフォーカスすべき 例） ・メモリに制約のあるシステムではメモリを評価 ・I/Oに制約のあるシステムではI/Oを評価 100%の使用率に至る前にパフォーマンスが低下するため、使用率の目標値を設定する
|  |  |  | メモリ使用量 |  | Prometheus で各サーバから取得したメモリ使用量（Memory Usage）をGrafanaで可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でメモリ使用量の違いを把握する
|  |  |  | ネットワーク帯域使用量 |  | Prometheus で各サーバから取得したネットワーク帯域使用量（Network Received/Network Transmitted）をGrafanaで可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でネットワーク帯域使用状況の違いを把握する
|  |  |  | ディスクI/O |  | Prometheus で各サーバから取得したディスクIO（Disk I/O）をGrafanaで可視化 * |  |  |  | 定常時と障害シミュレーション前後でディスクIO状況の違いを把握する
※4 ツールで実行する手順は「*」を付与
※5 sre-book 「Chapter 6 - Monitoring Distributed Systems」（ https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/ ） を参考

## 5.テスト環境の要件
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
5. | テスト環境の要件
テスト環境とテスト実施環境の要件を記述します。いずれの環境も性能テストと同じ環境を利用する。
・テスト環境
テスト対象システムが稼働する環境
・テスト実施環境
テスト対象システムに対して障害をシミュレーションするなどテストを起動する環境
（各環境の概略図）
| 5.1. | テスト環境要件
(1) テスト環境要件
テストで使用する環境は以下の要件を満たすものとする。
・本番と同等のシステム構成であること。
マルチAZでアプリケーションを冗長化しロードバランサで振り分け
データベースは書き込みはマスターに対して、読み込みはリードレプリカに対して行う
・ALB、EC2、Auroraが本番と同等のサーバリソースをもっていること。
・本番同等の通信負荷に耐えられる通信帯域であること。
・障害シミュレーションスクリプトを実行するためのコマンドがインストールされている、かつ、実行に必要な権限が付与されていること。
(2) シミュレータ要件
テストで使用するシミュレータは以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | 外部システムと同一のインターフェースであること。
|  |  | ・ | オンライン処理実行時の負荷に耐えられること。
| 5.2. | テスト実施環境要件
障害テストでは、テスト対象のシステムを構成する環境だけでなく、テスト作業を行うための環境も必要となる。
各サーバにログインするための端末（サーバ操作端末）と、本システムに障害をシミュレーションするための端末（障害シミュレーション端末）が必要となる。
それぞれの要件は以下の通りとする。
(1) サーバ操作端末要件
サーバ操作端末は以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | テスト環境・障害シミュレーション端末へ接続できること。
|  |  | ・ | テストデータをテスト環境へ持ちこむことが可能であること。
|  |  | ・ | テストエビデンスが持ち出し可能であること。
(2) 障害シミュレーション端末要件
障害シミュレーション端末は以下の要件を満たすものとする。
|  |  | ・ | テスト環境に構築された本システムにオンラインアクセスが可能であること。
|  |  | ・ | (補足) テストツール 記載のソフトウェアが実行可能であること。（実行するための十分なスペックを有していること。）
|  |  | ・ | テスト環境にssh経由で障害シミュレーションが可能であること。
(補足) テストツール
＜各ツールの役割と説明＞
|  |  |  | ツール名 |  | 役割 |  |  | 説明
|  |  |  | Chaos Toolkit |  | カオスエンジニアリングツール |  |  | 障害テストのシナリオ記述・実行をおこなうために利用
|  |  |  | Grafana |  | データ可視化ツール |  |  | Grafana Loki, InfluxDB, Prometheusと連携しメトリクスの可視化をおこなうために利用
|  |  |  | Grafana Loki |  | イベントログ収集ツール |  |  | 拡張機能のchaosgrafanaを利用してChaos ToolkitのイベントログをGrafana Lokiに送信し、annotationでGrafanaのグラフ上に表示させることができる
|  |  |  | JMeter |  | 負荷テストツール |  |  | 実験対象のシステムに対して任意のトラフィックを作り出すために利用。障害テスト時の確認項目を算出するために実行結果はInfluxDBに送られる
|  |  |  | InfluxDB |  | 時系列データベース |  |  | JMeterの実行結果を蓄積し任意の時間幅でレイテンシやエラー率などを計算するために利用
|  |  |  | Node Exporter |  | サーバ上のメトリクスを収集するツール |  |  | 実験対象のシステムのCPUなどのメトリクス情報を取得するために利用
|  |  |  | Prometheus |  | モニタリングツール |  |  | Node Exporterが取得したメトリクスを収集するために利用
＜構成図＞
5.2 テスト実施環境
5.1 テスト環境
(2) シミュレータ
(1) テスト環境
(2) 障害シミュレーション端末
(1) サーバー操作端末
ssh（障害注入）
外部サービス呼び出しをシミュレート
JMeter
httpリクエスト
Chaos Toolkit
Grafana
メトリクス送信
テスト環境
テスト実行環境

## 6.テストケース・シナリオ作成
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | [5 empty] | 工程 | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 |  | 作成 | 2022-10-01 |  |  | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | [5 empty] | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [10 empty] | 確認 | 2022-10-10 |  |  | カオス次郎
6. | テストケース・シナリオ作成
| 6.1. | テストシナリオ作成
(1) テストシナリオの定義
可用性要件を評価すべく、障害シミュレーションの一連の流れを定義したもの。
例：オンライン処理を実行中にアプリケーションが稼働する「アプリケーション#1」ノードが停止する。
以下にテストシナリオの例を記載する。（あくまで以下は作成イメージのために最低限の情報を記載したものであり、フォーマットはテストシナリオ作成時に改めて検討することとする。）
|  | No | 障害発生レイヤー |  |  | 障害発生箇所 |  | 障害の種類 |  |  | シナリオ
|  | 1 | アプリケーション |  |  | アプリケーション#1 |  | プロセス停止 |  |  | オンライン処理（データベース登録系）を実行中にアプリケーション#1上で稼働するアプリケーションのプロセスを停止する。
|  | 2 | データベース |  |  | データベース マスター |  | DBインスタンス停止 |  |  | オンライン処理（データベース照会系）を実行中にデータベース マスターを停止する。
（マスター）
(2) テストシナリオ作成方針
・障害発生箇所※と障害の種類単位でテストシナリオを作成する。
※同じ責務を持つノードが複数存在する場合網羅的にテストする必要はない
（例：単純な冗長構成の場合は1ノードのみ、マスター/スレーブのように責務が異なる場合は両ノードの障害をテスト）
・障害発生箇所や障害の種類に応じて、障害の影響を受ける処理が実行されるようユーザーリクエストを継続的に送信した状態で障害をシミュレーションする。
| 6.2. | テストケース作成
(1) テストケースの定義
テストシナリオをインプットとし、詳細なテスト実施手順と合格条件を定義するとともに、実施や検証の記録を管理するドキュメント。
以下にテストケースの例を記載する。（あくまで以下は作成イメージのために最低限の情報を記載したものであり、フォーマットはテストケース作成時に改めて検討することとする。）
| シナリオNo | ケースNo | 障害発生レイヤー |  | 障害発生箇所 | 障害の種類 | 対象機能 |  | 実施手順（障害シミュレーションと復旧）※1 |  |  | 合格条件（影響） |  | 実施結果 | 実施者 | 実施日 | 検証結果 | 検証者 |  | 検証日
| 1 | 1-1 | アプリケーション |  | アプリケーション#1 | プロセス停止 | 会員登録 |  | Chaos Toolkitシナリオ「app_process_down_1.json」により以下を実行 ・JＭeterシナリオ起動 ・5分経過後、障害シミュレーション |  |  | □ サービス切替時間が10秒以内であること □ 影響範囲がサービス切替中のリクエストの3分の1程度であること
| 2 | 2-1 | データベース |  | データベース マスター | インスタンス停止 | 会員照会 |  | Chaos Toolkitシナリオ「db_process_down_1.json」により以下を実行 ・JMeterシナリオ起動 ・5分経過後、障害シミュレーション |  |  | □ サービス切替時間が10秒以内であること □ 影響範囲がサービス切替中のリクエストの3分の1程度であること
| 3 | 3-1 | リージョン |  | 東京リージョン | リージョン停止 | ポイント登録 |  | Chaos Toolkitシナリオ「region_down_1.json」により以下を実行 ・JMeterシナリオ起動 ・5分経過後、障害シミュレーション 手順書に従い以下を手動で実施 ・データ整合性チェック ・東京リージョン復旧 |  |  | □ 2時間以内で復旧できること □ データベースのテーブル間の整合性が保たれていること
| 4 | 4-1 | ストレージ |  | DBストレージ | ディスク故障 | ポイント登録 |  | Chaos Toolkitシナリオ「disc_failure_1.json」により以下を実行 ・JMeterシナリオ起動 ・5分経過後、障害シミュレーション 手順書に従い以下を手動で実施 ・データリカバリ ・整合性チェック |  |  | □ 2時間以内で復旧できること □ 直前のトランザクションまで復旧できること< □ データリカバリ後データベースのテーブル間の整合性が保たれていること
※1 「実施手順（障害シミュレーションと復旧）」について
・障害シミュレーションはChaos Toolkitのシナリオ実行により行う。
・目的の障害をシミュレートできない場合は、①独自にスクリプトを実装する、②別レイヤーで障害をシミュレートする、ことを順に検討する
・オンライン処理の実行は、障害発生時のふるまいを理解するためにApache JMeterのシナリオの実行により十分な頻度でリクエストを送信する
例えば、非機能要件として3秒以内のサービス回復が必要な場合、10秒ごとのリクエスト送信では非機能要件を十分に評価できない
・定常状態と障害発生前後のシステムのふるまいを比較するため、障害シミュレーション前後の一定時間（5分程度）定常状態でオンライン処理を稼働させる
・オンライン処理のApach JMeterのシナリオやバッチ処理の起動シェル実行はChaos Toolkit の一連のシナリオとして実行する
・Chaos Toolkitのシナリオは障害ケースごとに作成し、複数の検証観点で評価する
(2) テストケース作成方針
・オンラインのテストケース
・テストシナリオをインプットに、「対象機能」「実施手順（障害シミュレーションと復旧）」「合格条件（影響）」を定義する
・オンライン・バッチなどの対象機能は機能の種類（登録系、参照系など）ごとにテストを行い、機能を網羅的にテストする必要はない
・実施手順は「4.テスト観点」に記載された「テスト実施方法」に、検証観点は「合格条件」に従う。
・インフラ観点
インフラ単体のテストは完了していることを前提とし、インフラを含めた各レイヤー・障害箇所ごとに「4.テスト観点」に記載された合格条件を満たしているかどうか検証する。
ただし、インフラ起因の問題が検出された場合は、必要に応じてインラ単体テストを再実施するものとする。

## 7.テストデータ
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
7. | テストデータ
| 7.1. | テストデータ要件
| ・ | 使用するデータはテスト用に作成したダミーのものを使用し、個人情報を含まない内容とする。
（以下推奨事項）
| ・ | 200万会員規模のデータ量を基準とする。
| ・ | ポイント交換できる商品数は100、一人当たりの明細数は10明細/月として各テーブルのデータ量を算出する。
| ・ | 業務的なデータ分布を可能な範囲で再現する。（ユーザ情報や商品区分等）
| 7.2. | テストデータ準備方針
| ・ | 性能テスト用のデータや結合テスト用データを利用するものとし、基本的に新規のデータ作成は行わないものとする。
ただし、障害テスト観点で必要なバリエーションを満たさない場合は必要に応じてバリエーションを追加する。

## 8.テストスケジュール
プロジェクト名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  |  | 工程 |  | 要件定義 | [6 empty] | プロジェクト 関係者外秘 |  |  | 作成 |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 障害太郎
システム名 |  |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  |  | 成果物名 |  | 障害テスト計画書 | [9 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  |  | - | [15 empty] | 確認 |  | 2022-10-10 |  |  |  |  | カオス次郎
8. | テストスケジュール
| 8.1. | 全体スケジュール
障害テストの全体スケジュールを示す。
方式に関わる重大な問題を早期に検出し解消を図るため、プレ障害テストを実施する。
|  | タスク |  |  |  | 20XX年 | [8 empty] | 20XX年 | [11 empty] | 20XX年
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
全体テスト計画策定 | bar: 20XX年 4月 to 20XX年 5月
障害テスト計画策定 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 7月
プレ障害テスト準備 | bar: 20XX年 8月 to 20XX年 10月
プレ障害テスト実施 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 12月
テスト環境の準備 | bar: 20XX年 1月 to 20XX年 4月
外部連携システムの調整 | bar: 20XX年 6月 to 20XX年 8月
障害テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 1月
障害テストケース作成 | bar: 20XX年 1月
障害テストデータ作成・投入 | bar: 20XX年 3月
テストツールの準備 | bar: 20XX年 1月 to 20XX年 3月
障害テスト実施 | bar: 20XX年 5月 to 20XX年 6月
障害テスト結果の評価 | bar: 20XX年 5月 to 20XX年 6月
障害テストの課題解消 | bar: 20XX年 5月 to 20XX年 8月
テストの再実施と再評価 | bar: 20XX年 8月
※テスト準備ではインプットとなる対象機能の設計書ができ次第、順次実施するスケジュールとしているため、かかる工数に対して長めのスケジュールを設定している。
| 8.2. | テスト準備スケジュール
障害テストのテスト準備スケジュールを示す。
|  | タスク |  |  |  | 20XX年 4月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年; 20XX年 1月: 20XX年
|  | プレ障害テスト |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | オンライン |  | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月
テストケース作成 | bar: 20XX年 8月
|  |  | バッチ |  | テストシナリオ作成 | bar: 20XX年 8月
テストケース作成 | bar: 20XX年 8月
|  |  | ChaosToolkit |  | シナリオ作成 | bar: 20XX年 9月
疎通実施 | bar: 20XX年 9月
|  |  | テストデータ |  | 作成 | bar: 20XX年 9月
投入 | bar: 20XX年 9月
|  |  | テスト環境 |  | 設計 | bar: 20XX年 8月
構築 | bar: 20XX年 9月
稼働確認 | bar: 20XX年 10月
|  | 障害テスト |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | オンライン |  | テストシナリオ作成 | bar: 1月
テストケース作成 | bar: 1月
|  |  | バッチ |  | テストシナリオ作成 | bar: 1月
テストケース作成 | bar: 1月
|  |  | ChaosToolkit |  | シナリオ作成 | bar: 2月
疎通実施 | bar: 2月
|  |  | テストデータ |  | 作成 | bar: 3月
投入 | bar: 3月
|  |  | テスト環境 |  | 設計 | bar: 1月
構築 | bar: 2月 to 3月
稼働確認 | bar: 4月
| 8.3. | テスト実施スケジュール
以下に、障害テストの実施スケジュールを示す。
|  | タスク |  |  |  | 4月: 20XX年; 1月: 20XX年; 1月: 20XX年
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
プレ障害テスト実施 | bar: 20XX年 11月 to 20XX年 12月
方式改善 | bar: 20XX年 1月 to 20XX年 6月
障害テスト実施 | bar: 20XX年 5月 to 20XX年 6月
不具合解消 | bar: 20XX年 5月 to 20XX年 8月
障害テスト再実施 | bar: 20XX年 8月
※方式改善は実施期間中に随時行うものとしているため、工数に対して長めのスケジュールを設定している。
また、不具合解消の中でシステム基盤の改修が発生して障害テストが止まる可能性を考慮し、実施から再実施の間に1カ月の期間を設けている。

## 9.体制
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
9. | 体制
| 9.1. | 準備期間
障害テストの準備期間における体制を下図に示す。
| 9.2. | 実施期間
障害テストの実施期間における体制を下図に示す。

## 10.コミュニケーション管理
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  | 工程 |  | 要件定義 |  | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  | 成果物名 |  | 障害テスト計画書 |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [6 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
10. | コミュニケーション管理
| 10.1. | コミュニケーション管理
プレ障害テスト・障害テスト実施期間中の会議体は以下の通りとする。
|  | 会議名称 |  | 内容 |  | サイクル |  | 参加者
|  | 障害テスト朝会 |  | ・前日のテスト状況を共有 ・当日のテスト実施予定確認及び調整 |  | 日次 |  | テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
|  | 障害テスト夕会 |  | ・朝会で確認した実施予定の状況確認 ・翌日のテスト実施予定確認 |  | 日次 |  | テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
|  | 進捗報告会 |  | ・障害テスト進捗状況の報告、共有 ・不具合対応状況の報告、共有 ・課題状況の報告、共有 |  | 週次 |  | テストTL、全体PMO、テスト推進担当、テスト実施担当、検証担当、不具合対応担当
※開催日が祝日などの休日と被る際は原則前営業日に実施する。会議を実施する曜日や時間帯についてはプロジェクトの状況を踏まえて障害テスト開始までに別途検討することとする。

## 11.開始・終了条件
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ |  |  | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト |  |  | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - | [5 empty] | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
11. | 開始・終了条件
| 11.1. | 開始条件
障害テストの開始条件は以下の通りとする。
|  | 条件 |  | 確認内容
|  | 前工程が完了している |  | 結合テストが完了していること。
プレ障害テストで検出した不具合が解消していること。
|  | システムテストの準備が完了している |  | システムテストの実施要領等が準備され、システムテストが開始できる状態であること。
|  | 管理方法が決定している |  | テスト進捗や不具合の管理方法が決定され、運用できる状態であること。
|  | テスト環境が準備されている |  | テスト対象の環境、及びテストを実施するための環境が整備されていること。
|  | 体制が確定している |  | テスト実施の体制が決定し、要員のアサインが完了していること。
|  | スケジュール調整が完了している |  | 他テストと環境利用のスケジュールが調整されていること。
|  | テストシナリオ・ケースの作成が完了している |  | 実施するテストシナリオ、テストケースの作成が全て完了していること。
|  | テストツールの準備が完了している |  | Chaos ToolkitとApache JMeter のシナリオ作成が完了し、実行可能な状態であること。
|  | テストデータの準備が完了している |  | テストに必要なテストデータが全て用意され、事前投入可能なものは全て投入が完了していること。
|  | 事前疎通確認が完了している |  | 事前疎通確認が完了しており、テストが実施可能な状態であること。
| 11.2. | 終了条件
障害テストの終了条件は以下の通りとする。
|  | 条件 |  | 確認内容
|  | テストシナリオ・ケースの実施が完了している |  | テストシナリオ・テストケースが全て実施済で合格となっており、
テストエビデンスも全てそろっていること。
|  | 不具合が解消済である |  | 全ての不具合が解消されていること。
|  | 成果物が作成済である |  | 以下の成果物が全て作成済であること。
|  |  |  | ・ | テスト結果報告書
|  |  |  | ・ | 申し送り事項一覧（申し送り事項がない場合は不要）

## 12.運営方針
プロジェクト名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト構築PJ | 工程 | 要件定義 | プロジェクト 関係者外秘 | 作成 | 2022-10-01 | 障害太郎
システム名 |  |  | クレジットカード会員向けWebサイト | 成果物名 | 障害テスト計画書 |  | 変更
サブシステム名 |  |  | - |  |  |  | 確認 | 2022-10-10 | カオス次郎
12. | 運営方針
| 12.1. | 運営・管理方針
運営方針、管理方針は原則全体テスト計画書に従うこととする。
| 12.2. | 不具合対応方針
不具合対応方針は原則全体テスト計画書に従うこととする。
不具合対応のスケジュールに関して、障害テストの不具合対応でシステム基盤部分の改修が入る場合、対応に時間がかかってしまうリスクがある。
そのため、障害テストに先立ってプレ障害テストを実施する。また、障害テストでは、あらかじめテストを止めて不具合解消を行う期間を1カ月設け、その期間内に対応を行い、
障害テスト再実施期間にて再テストを行うスケジュールとすることでリスクを軽減する。